## CFF
PLACAS / PA |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
end. | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | Administração da obra | 8.303% |  | 8.681% |  | 9.23% |  | 9.299% |  | 9.383% |  | 9.18% |  | 8.124% |  | 7.717% |  | 6.95% |  | 7.793% |  | 7.939% |  | 7.403% |  | 69410.69 | 100%
|  | 5762.9891 |  | 6025.6948 |  | 6406.5831 |  | 6454.2248 |  | 6512.5382 |  | 6371.692 |  | 5638.784 |  | 5356.4901 |  | 4824.2146 |  | 5408.8298 |  | 5510.2654 |  | 5138.3839 |  |  | 69410.69
2 | Serviços Preliminares | 100% | [23 empty] | 12487.42 | 100%
|  | 12487.42 | [24 empty] | 12487.42
3 | Movimento de Terra | 100% | [23 empty] | 53087.57 | 100%
|  | 53087.57 | [24 empty] | 53087.57
4 | Infra-estrutura e Superestrutura | 30% |  | 40% |  | 30% | [19 empty] | 794261.39 | 100%
|  | 238278.417 |  | 317704.556 |  | 238278.417 | [20 empty] | 794261.39
5 | Cobertura | [7 empty] | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 543486.06 | 100%
[9 empty] | 135871.515 | 135871.515 |  | 135871.515 |  | 135871.515 | [12 empty] | 543486.06
6 | Pavimentação |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 395682.21 | 100%
[6 empty] | 39568.221 |  | 39568.221 |  | 79136.442 |  | 79136.442 |  | 79136.442 |  | 79136.442 | [10 empty] | 395682.21
7 | Paredes e Divisórias |  |  |  |  | 20% |  | 15% |  | 20% | [5 empty] | 20% |  | 25% | [7 empty] | 129528.33 | 100%
[6 empty] | 25905.666 |  | 19429.2495 |  | 25905.666 | [5 empty] | 25905.666 |  | 32382.0825 | [8 empty] | 129528.33
8 | Revestimento de Paredes |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 113448.58 | 100%
[6 empty] | 34034.574 |  | 34034.574 |  | 22689.716 |  | 22689.716 | [14 empty] | 113448.58
9 | Esquadrias | [6 empty] | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [11 empty] | 278488.06 | 100%
[8 empty] | 111395.224 |  | 55697.612 |  | 55697.612 |  | 55697.612 | [12 empty] | 278488.06
10 | Pintura | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 132107.78 | 100%
[22 empty] | 66053.89 |  | 66053.89 |  |  | 132107.78
11 | Instalações Elétricas | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 512904.14 | 100%
[16 empty] | 102580.828 |  | 102580.828 |  | 102580.828 |  | 102580.828 |  | 102580.828 |  |  | 512904.14
12 | SISTEMAS ELETRÔNICOS - CABEAMENO ESTUTURADO E CFTV | [8 empty] | 10% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% |  | 108267.27 | 100%
[10 empty] | 10826.727 | [5 empty] | 21653.454 |  | 21653.454 |  | 21653.454 |  | 10826.727 |  | 21653.454 |  |  | 108267.27
13 | Instalações de Ar Condicionado | [8 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 66228.4 | 100%
[10 empty] | 13245.68 | [5 empty] | 13245.68 |  | 13245.68 |  | 13245.68 |  | 13245.68 |  |  |  |  | 66228.4
14 | Instalações Hidrosanitárias | [10 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% | [7 empty] | 30% |  | 132995.63 | 100%
[12 empty] | 26599.126 |  | 26599.126 |  | 39898.689 | [7 empty] | 39898.689 |  |  | 132995.63
15 | Prevenção e Combate a Incêndio | [10 empty] | 40% | [9 empty] | 60% |  |  |  | 39882.09 | 100%
[12 empty] | 15952.836 | [9 empty] | 23929.254 |  |  |  |  | 39882.09
16 | Louças, Acessórios e Metais | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 98002.12 | 100%
[20 empty] | 49001.06 |  | 49001.06 |  |  |  |  | 98002.12
17 | Muro/Gradil | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 59954.64 | 100%
[20 empty] | 59954.64 | [6 empty] | 59954.64
18 | Serviços Diversos | [16 empty] | 25% |  | 25% |  |  |  | 50% |  | 55414.35 | 100%
[18 empty] | 13853.5875 |  | 13853.5875 |  |  |  | 27707.175 |  |  | 55414.35
19 | Casa de Bomba e Cisterna | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 49782.24 | 100%
[20 empty] | 24891.12 |  | 24891.12 |  |  |  |  | 49782.24
20 | Fachadas | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 70640.92 | 100%
[18 empty] | 70640.92 | [8 empty] | 70640.92
21 | Serviços Finais | [22 empty] | 100% |  | 13027.08 | 100%
[24 empty] | 13027.08 |  |  | 13027.08
| TOTAL DO GERAL (R$) | [24 empty] | 3729086.97
| TOTAL DO MÊS (R$) | 309616.3961 |  | 323730.2508 |  | 344193.4611 |  | 346753.0083 |  | 349885.8962 |  | 342318.939 |  | 302943.479 |  | 287777.2491 |  | 259180.7666 |  | 290589.1993 |  | 296038.8244 |  | 276059.4999 |  | 3729086.97
| TOTAL (%) | 8.303% |  | 8.681% |  | 9.23% |  | 9.299% |  | 9.383% |  | 9.18% |  | 8.124% |  | 7.717% |  | 6.95% |  | 7.793% |  | 7.939% |  | 7.403%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 309616.3961 |  | 633346.647 |  | 977540.1081 |  | 1324293.1164 |  | 1674179.0126 |  | 2016497.9517 |  | 2319441.4306 |  | 2607218.6797 |  | 2866399.4463 |  | 3156988.6457 |  | 3453027.4701 |  | 3729086.97
| ACUMULADO (%) | 8.303% |  | 16.98% |  | 26.21% |  | 35.51% |  | 44.9% |  | 54.07% |  | 62.2% |  | 69.92% |  | 76.87% |  | 84.66% |  | 92.6% |  | 100%
|  | 1ª PARCELA |  | 2ª PARCELA | [5 empty] | 3ª PARCELA | [9 empty] | 4ª PARCELA | [5 empty] | 3729086.97
8.333%
| repasse | 300000 | [23 empty] | 3150624.087 | Repasse | 84.49%
| contrapartida | 46530 | [23 empty] | 578462.883 | Contrapartida | 15.51%
346530

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | Município/UF: | PLACAS / PA |  | BDI | 28.82% | 32.78% | 37.09%
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS |  |  |  | AC = Taxa de Administração Central | 3 | 4 | 5.5
Local: |  | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ |  |  |  | R = Taxa de Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
BDI |  | 28.82% | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA |  | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional | CAU - A : 28510-2 |  | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16 | 7.4 | 8.96
[6 empty] | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15 | 13.15 | 13.15
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
|  |  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## ENC.SOC.
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11% | Não incide | 18.11% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.98% | 8.33% | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.68% | Não incide | 2.68% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.27% | 7.03% | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.02% | 16.76% | 47.02% | 16.76%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69% | 4.32% | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 4.47% | 3.39% | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93% | 2.98% | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C | Total | 14.7% | 11.15% | 14.7% | 11.15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.82% | 17.3% | 6.17%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36% | 0.5% | 0.38%
D | Total | 8.38% | 3.18% | 17.8% | 6.55%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9% | 47.89% | 116.3% | 71.26%

## COMPOSIÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  | Município: |  | PLACAS / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: |  | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI |  | 28.82% |  |  | Data base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | SEDOP MAIO/2022 - DESONERADA
[5 empty] | Registro: |  | CAU - A : 28510-2
COMPOSIÇÕES
Item |  | Descrição do item
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E ENCARREGADO GERAL | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 1
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 180 | 82.16 | 14788.8
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2112 | 18.51 | 39093.12
|  | Total do ítem | [6 empty] | 53881.92
Item |  | Descrição do item
5.5 |  | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 2
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M³ | 0.0105 | 467.02 | 4.9
SINAPI-I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  | M² | 0.35 | 25.36 | 8.88
SINAPI-I | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM |  |  |  | M² | 0.4 | 52.48 | 20.99
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  |  | KG | 0.08 | 23.43 | 1.87
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.31 | 8.52
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.45 | 17.09 | 7.69
|  | Total do item | [6 empty] | 52.85
[11 empty] | comp. | peso (kg)
Item |  | Descrição do item | [7 empty] | 2 U | 41.22 | 6.87 | 13.74
5.7 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA CHAPA CHAPA, ESPESSURA DE 30MM, FIXADO COM PERFIL U - 125x50x3MM E TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO (COBERTURA 07). | [5 empty] | Unidade | und | U - 125 | 31.06 | 5.1767
COMPOSIÇÃO 3
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total |  | Tirante(kg/m) | 0.67
COTAÇÃO |  | PERFIL ENRIJECIDO 2U 150 X 60 X 20 - CH 11 - 3,00MM - 6m 41,21900 |  |  |  | KG | 551.8 | 11.4 | 6290.52 |  | Qtd Perfis 2U | 40.16
COTAÇÃO |  | PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600 |  |  |  | KG | 97.84 | 11.41 | 1116.35 |  | Qtd Perfis u - 125 | 18.9
SINAPI-I | 41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F |  |  |  | KG | 39.5702 | 78.42 | 3103.1
SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 |  |  |  | M | 42.19 | 54.73 | 2309.06
SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS |  |  |  | M | 42.19 | 11 | 464.09
COTAÇÃO MERCADO |  | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM. DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZODAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 10.50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FXACAO) |  |  |  | M2 | 50.32 | 339.33 | 17075.09
SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO |  |  |  | CJ | 158.51 | 2.18 | 345.55
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.7 | 20.88 | 35.5
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.62 | 17.1 | 27.7
|  | Total do item | [6 empty] | 30766.96
Item |  | Descrição do item
5.8 |  | EXECUÇÃO DE FURO, COM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUINDO PINTURA METÁLICA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 4
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) |  |  |  | KG | 1.984 | 13.49 | 26.76
SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 |  |  |  | M | 2 | 54.73 | 109.46
SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  |  |  | M² | 0.25 | 105.08 | 26.27
SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 0.25 | 38.12 | 9.53
SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  |  |  | M2 | 0.25 | 7.34 | 1.84
SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.62 | 14.57 | 23.6
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.66 | 22.01 | 36.54
|  | Total do item | [6 empty] | 234
Item | Descrição do item
9.2.6 |  | PORTA DE MADEIRA, EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 5
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  |  |  | und | 2 | 287.8 | 575.6
SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | und | 2 | 643.64 | 1287.28
SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | und | 1 | 136.01 | 136.01
Total do item | [8 empty] | 1998.89
Item | Descrição do item
9.2.9 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 6
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 |  |  |  | UND | 2 | 4329.77 | 8659.54
SINAPI-I | 39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA |  |  |  | PAR | 1 | 1217.79 | 1217.79
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.9 | 21.31 | 40.49
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 17.09 | 20.51
Total do item | [8 empty] | 9938.33
Item | Descrição do item
9.2.8 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 7
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO |  |  |  | CJ | 1 | 146.47 | 146.47
SINAPI-I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) |  |  |  | M² | 3.15 | 583 | 1836.45
SINAPI-I | 39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA |  |  |  | PAR | 1 | 1217.79 | 1217.79
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2.024 | 21.31 | 43.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.176 | 17.09 | 20.1
Total do item | [8 empty] | 3263.94
Item | Descrição do item
9.2.11 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 4,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 8
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO |  |  |  | M² | 8 | 540.17 | 4321.36
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  |  | M³ | 0.08 | 618.28 | 49.46
SINAPI-I | 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS |  |  |  | UND | 6 | 35.52 | 213.12
SINAPI-I | 3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) |  |  |  | UND | 1 | 8.42 | 8.42
SINAPI-I | 5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES |  |  |  | UND | 1 | 19.95 | 19.95
SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  |  |  | M² | 8 | 7.34 | 58.72
SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 8 | 22.69 | 181.52
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.8 | 17.13 | 30.83
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.6 | 21.31 | 34.1
Total do item | [8 empty] | 4917.48
Item | Descrição do item
9.2.12 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 1,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 9
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO |  |  |  | M² | 2 | 540.17 | 1080.34
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  |  | M³ | 0.08 | 618.28 | 49.46
SINAPI-I | 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS |  |  |  | UND | 3 | 35.52 | 106.56
SINAPI-I | 3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) |  |  |  | UND | 1 | 8.42 | 8.42
SINAPI-I | 5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES |  |  |  | UND | 1 | 19.95 | 19.95
SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  |  |  | M² | 2 | 7.34 | 14.68
SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 2 | 22.69 | 45.38
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 | 17.13 | 17.13
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.8 | 21.31 | 17.05
Total do item | [8 empty] | 1358.97
Item |  | Descrição do item
11.2.1 |  | ELETROCALHA 150x100x3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M
COMPOSIÇÃO 10
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total |  | 0.9
COTAÇÃO |  | ELETROCALHA 150x100x3000MM |  |  |  | M | 1 | 55.33 | 55.33
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 17.35 | 10.41
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 21.5 | 25.8
|  | Total do item | [6 empty] | 91.54
Item |  | Descrição do item
11.2.2 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150X100X3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M
COMPOSIÇÃO 11
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150X100X3000MM |  |  |  | M | 1 | 28.24 | 28.24
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3 | 17.35 | 5.21
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 21.5 | 12.9
|  | Total do item | [6 empty] | 46.35
Item |  | Descrição do item
11.2.3 |  | TÊ PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 12
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TÊ PARA ELETROCALHA 150X100 |  |  |  | UND | 1 | 103.99 | 103.99
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 114.33
Item |  | Descrição do item
11.2.4 |  | TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 13
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM |  |  |  | UND | 1 | 10.48 | 10.48
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 20.82
Item |  | Descrição do item
11.2.5 |  | CURVA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 14
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | CURVA PARA ELETROCALHA 150X100MM |  |  |  | UND | 1 | 58.5 | 58.5
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 68.84
Item |  | Descrição do item
11.2.6 |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 15
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM |  |  |  | UND | 1 | 38.71 | 38.71
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 49.05
Item |  | Descrição do item
11.2.7 |  | FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 16
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA 150X100MM |  |  |  | UND | 1 | 16.96 | 16.96
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 21.5 | 3.23
|  | Total do item | [6 empty] | 21.93
Item |  | Descrição do item
11.2.8 |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 17
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X100MM |  |  |  | UND | 1 | 9.74 | 9.74
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 21.5 | 3.23
|  | Total do item | [6 empty] | 14.71
Item |  | Descrição do item
11.2.9 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 18
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" |  |  |  | UND | 1 | 5.59 | 5.59
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 8.61
Item |  | Descrição do item
11.3.1 |  | QUADRO DE COMANDO 1200X800X300MM IP55. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 19
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | QUADRO DE COMANDO 1200X800X300MM IP55 |  |  |  | UND | 1 | 2223.94 | 2223.94
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.8 | 17.35 | 13.88
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 21.5 | 25.8
SEDOP | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  |  | M3 | 0.05 | 515.12 | 25.76
|  | Total do item | [6 empty] | 2289.38
Item |  | Descrição do item
11.3.2 |  | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 400A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 20
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 400A |  |  |  | UND | 1 | 680.08 | 680.08
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.2 | 21.5 | 4.3
|  | Total do item | [6 empty] | 686.12
Item |  | Descrição do item
11.3.3 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *60* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 21
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC) |  |  |  | UND | 1 | 175.96 | 175.96
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 17.35 | 10.41
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.9 | 21.5 | 19.35
|  | Total do item | [6 empty] | 205.72
Item |  | Descrição do item
11.9.2 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M
COMPOSIÇÃO 22
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 |  |  |  | UND | 1 | 16.9 | 16.9
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3 | 17.35 | 5.21
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.7 | 21.5 | 15.05
|  | Total do item | [6 empty] | 37.16
Item |  | Descrição do item
11.9.3 |  | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50 CHAPA 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 23
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50 CHAPA 20 |  |  |  | UND | 1 | 22.99 | 22.99
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 21.5 | 3.23
|  | Total do item | [6 empty] | 27.96
Item |  | Descrição do item
11.9.4 |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 24
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 |  |  |  | UND | 1 | 6.36 | 6.36
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 9.38
Item |  | Descrição do item
11.9.5 |  | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 25
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m |  |  |  | UND | 1 | 28.61 | 28.61
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 31.63
Item |  | Descrição do item
11.9.6 |  | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 26
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 50x50MM |  |  |  | UND | 1 | 27 | 27
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 30.02
Item |  | Descrição do item
11.9.11 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 27
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" |  |  |  | UND | 1 | 4.05 | 4.05
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 7.07
Item |  | Descrição do item
11.10.1 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M
COMPOSIÇÃO 28
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA |  |  |  | M | 1 | 19.78 | 19.78
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 17.35 | 10.41
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 21.5 | 25.8
|  | Total do item | [6 empty] | 55.99
Item |  | Descrição do item
11.10.2 |  | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE 100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M
COMPOSIÇÃO 29
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE 100MM |  |  |  | M | 1 | 12.13 | 12.13
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.74
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.2 | 21.5 | 4.3
|  | Total do item | [6 empty] | 18.17
Item |  | Descrição do item
11.10.3 |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 30
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50MM |  |  |  | UND | 1 | 9.63 | 9.63
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 12.65
Item |  | Descrição do item
11.10.4 |  | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 31
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM |  |  |  | UND | 1 | 54.31 | 54.31
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 17.35 | 2.6
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.2 | 21.5 | 4.3
|  | Total do item | [6 empty] | 61.21
Item |  | Descrição do item
11.10.5 |  | ELETROCALHA - CURVA 90 GRAUS HORIZONTAL 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 32
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | ELETROCALHA - CURVA 90 GRAUS HORIZONTAL 100X50MM |  |  |  | UND | 1 | 39.33 | 39.33
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 17.35 | 10.41
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 21.5 | 25.8
|  | Total do item | [6 empty] | 75.54
Item |  | Descrição do item
11.10.6 |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 33
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50MM |  |  |  | UND | 1 | 9.55 | 9.55
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3 | 17.35 | 5.21
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 21.5 | 12.9
|  | Total do item | [6 empty] | 27.66
Item |  | Descrição do item
11.10.10 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 34
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" |  |  |  | UND | 1 | 5.1 | 5.1
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.05 | 17.35 | 0.87
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  | Total do item | [6 empty] | 8.12
Item |  | Descrição do item
11.10.15 |  | SPOT DE LED PARA PISO 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 35
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | SPOT DE LED PARA PISO 10W |  |  |  | UND | 1 | 118.83 | 118.83
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 17.35 | 2.6
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 130.03
Item |  | Descrição do item
11.10.16 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 40x40cm - POTÊNCIA 40W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 36
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 40x40cm - POTÊNCIA 40W |  |  |  | UND | 1 | 139.89 | 139.89
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 17.35 | 2.6
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 151.09
Item |  | Descrição do item
11.10.17 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 30x30cm - POTÊNCIA 20W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 37
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 30x30cm - POTÊNCIA 20W |  |  |  | UND | 1 | 109.14 | 109.14
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.15 | 17.35 | 2.6
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  | Total do item | [6 empty] | 120.34
Item |  | Descrição do item
11.11.6 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | UND
COMPOSIÇÃO 38
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM |  |  |  | UND | 1 | 37.57 | 37.57
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.5 | 17.35 | 8.68
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 | 21.5 | 21.5
|  | Total do item | [6 empty] | 67.75
Item | Descrição do item
9.2.5 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD, CHAPA DE AÇO INOX E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 39
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | UND | 1 | 743.47 | 743.47
SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | UND | 1 | 93.23 | 93.23
SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 2 | 290.67 | 581.34
SINAPI-I | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) |  |  |  | M² | 0.36 | 824.28 | 296.74
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2.024 | 21.31 | 43.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.176 | 17.09 | 20.1
Total do item | [8 empty] | 1778.01
Item | Descrição do item
14.3.2 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 40
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS |  |  |  | UND | 1 | 21.31 | 21.31
SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  |  | M³ | 0.01 | 504.72 | 5.05
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.6 | 21.31 | 34.1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.6 | 17.09 | 27.34
|  | Total do item | [6 empty] | 87.8
Item | Descrição do item
15.2 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 41
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.2 | 17.13 | 3.43
SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | UND | 1 | 30.76 | 30.76
|  | Total do item | [6 empty] | 34.19
Item | Descrição do item
15.3 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 42
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.2 | 17.13 | 3.43
SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | UND | 1 | 19.08 | 19.08
|  | Total do item | [6 empty] | 22.51
Item | Descrição do item
14.2.10 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, INCLUINDO FURO COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5MM. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 43
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA |  |  |  | UND | 1 | 1276.26 | 1276.26
SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 |  |  |  | UND | 4 | 3.22 | 12.88
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.25 | 16.99 | 4.25
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.25 | 20.7 | 5.18
|  | Total do item | [6 empty] | 1298.57
Item | Descrição do item
16.8 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 400X60CM PADRÃO POPULAR, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 44
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | KG | 0.99 | 49.68 | 49.18
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  | UND | 9 | 0.92 | 8.28
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | M² | 2.4 | 475.47 | 1141.13
SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO |  |  |  | KG | 0.04 | 86.57 | 3.46
SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 4 | 206.16 | 824.64
SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 4 | 11.42 | 45.68
SINAPI-I | 38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL |  |  |  | UND | 4 | 146.6 | 586.4
SINAPI-I | 38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL |  |  |  | UND | 4 | 21.99 | 87.96
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 3.65 | 21.91 | 79.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.86 | 17.09 | 31.79
|  | Total do item | [6 empty] | 2858.49
Item | Descrição do item
16.9 |  | BANCADA EM GRANITO PARA COPA DE 620 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 45
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 1 | 8.54 | 8.54
SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | M² | 2.88 | 80.45 | 231.7
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 6.57 | 4.46 | 29.3
SINAPI | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 6.57 | 30 | 197.1
SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 7.44 | 62.36 | 463.96
SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 1 | 67.06 | 67.06
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 1 | 12.3 | 12.3
SINAPI-I | 1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM |  |  |  | UND | 1 | 117.48 | 117.48
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | M2 | 3.34 | 475.47 | 1588.07
SINAPI-I | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM |  |  |  | M | 7.2 | 46.88 | 337.54
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | KG | 0.68 | 49.68 | 33.78
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 17.09 | 25.64
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.2 | 21.31 | 25.57
|  | Total do item | [6 empty] | 3138.04
Item | Descrição do item
16.10 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, PADRÃO POPULAR, COM RODABANCA E MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | M²
COMPOSIÇÃO 46
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | KG | 0.39 | 49.68 | 19.38
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | M² | 1 | 475.47 | 475.47
SINAPI-I | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM |  |  |  | M | 0.89 | 46.88 | 41.72
SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO |  |  |  | KG | 0.02 | 86.57 | 1.73
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 3.65 | 21.91 | 79.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.86 | 17.09 | 31.79
|  | Total do item | [6 empty] | 650.06
Item | Descrição do item
16.11 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 160X60CM PADRÃO POPULAR, COM UMA CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 47
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | KG | 0.88 | 49.68 | 43.72 |  | 3.65
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  | UND | 9 | 0.92 | 8.28 |  | 2.6071
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | M² | 0.96 | 475.47 | 456.45
SINAPI-I | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM |  |  |  | M | 2.26 | 46.88 | 105.95
SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO |  |  |  | KG | 0.05 | 86.57 | 4.33
SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 1 | 449.55 | 449.55
SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UND | 1 | 11.42 | 11.42
SINAPI-I | 38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL |  |  |  | UND | 1 | 146.6 | 146.6
SINAPI-I | 38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL |  |  |  | UND | 1 | 21.99 | 21.99
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 | 21.91 | 43.82
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 | 17.09 | 34.18
|  | Total do item | [6 empty] | 1326.29
Item | Descrição do item
16.12 |  | BANCADA EM AÇO INOX PARA COPA DE 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 48
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UN | 1 | 8.54 | 8.54
SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | M² | 1.08 | 80.45 | 86.89
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 2.16 | 4.46 | 9.63
SINAPI | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 2.16 | 30 | 64.8
SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 3.03 | 62.36 | 188.95
SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UN | 1 | 67.06 | 67.06
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UN | 1 | 12.3 | 12.3
SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG | 0.93 | 14.86 | 13.82
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.05 | 513.39 | 25.67
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | M² | 1.04 | 64.47 | 67.05
SINAPI-I | 1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M |  |  |  | UN | 1 | 212.63 | 212.63
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | h | 1.5 | 17.09 | 25.64
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | h | 1.2 | 21.31 | 25.57
|  | Total do item | [6 empty] | 808.55
Item | Descrição do item
16.18 |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 49
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  |  |  | UND | 1 | 83.55 | 83.55
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.32 | 20.7 | 6.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.09 | 1.71
|  | Total do item | [6 empty] | 91.88
Item | Descrição do item
16.24 |  | FORNECIMENTO DE ESPELHO DE 80 X 50 CM PARA BANHEIRO | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 50
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  |  |  | UND | 2 | 2.49 | 4.98
SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM |  |  |  | M² | 0.4 | 540.84 | 216.34
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.06 | 21.02 | 1.26
|  | Total do item | [6 empty] | 222.58
Item | Descrição do item
16.25 |  | COIFA ACOPLADA AO TETO, 120 X 60 CM, OU EQUIVALENTE. FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 51
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 3 | 21.52 | 64.56
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 3 | 17.75 | 53.25
COTAÇÃO |  | COIFA NARDELLI ILHA / TETO RETANGULAR INOX 120 CM, OU EQUIVALENTE. |  |  |  | UNID | 1 | 3499 | 3499
|  | Total do item | [6 empty] | 3616.81
Item | Descrição do item
9.1.5 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA VIDRO FIXO 6MM, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E BANCADA EM GRANITO. | [5 empty] | Unidade | m²
COMPOSIÇÃO 52
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | M² | 1 | 453.68 | 453.68
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | M² | 0.7 | 475.47 | 332.83
SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNID | 2 | 37.88 | 75.76
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | KG | 0.8 | 49.68 | 39.74
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 21.91 | 32.87
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.98 | 17.09 | 16.75
|  | Total do item | [6 empty] | 951.63
Item | Descrição do item
18.3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES DE 2,00X0,50M, INCLUINDO PINTURA ACRILICA. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 53
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | M3 | 0.02 | 67.6 | 1.35
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  |  | M2 | 0.08 | 31.12 | 2.49
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | M2 | 2.8 | 64.47 | 180.52
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 |  |  |  | M3 | 0.01 | 571.62 | 5.72
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | M2 | 1.36 | 64.47 | 87.68
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M3 | 0.11 | 467.02 | 51.37
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG | 4.07 | 15.7 | 63.9
SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG | 11.73 | 13.97 | 163.87
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  | M2 | 2.25 | 16.37 | 36.83
|  | Total do item | [6 empty] | 593.73
Item | Descrição do item
15.5 |  | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 54
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO |  |  |  | L | 0.02 | 16.52 | 0.33
SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M |  |  |  | UND | 0.04 | 5.98 | 0.24
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.24 | 22.38 | 5.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1 | 17.09 | 1.71
|  | Total do item | [6 empty] | 7.65
Item | Descrição do item
17.2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, H= 2M, INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA. | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 55
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.14 | 77.5 | 10.85
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  |  | M² | 0.46 | 31.12 | 14.32
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | M² | 0.65 | 64.47 | 41.91
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 |  |  |  | M³ | 0.11 | 571.62 | 62.88
SINAPI-I | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 1.04 | 166.68 | 173.35 | considerou-se um tubo de 2,60 espaçados a cada 2,50m
SINAPI-I | 10935 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  |  |  | M² | 2 | 47.46 | 94.92
SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 2 | 38.12 | 76.24 |  |  | 1.04
SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) |  |  |  | KG | 0.08 | 23.43 | 1.87 |  | 281.725
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  |  | KG | 0.25 | 33 | 8.25
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 17.13 | 25.7
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 21.31 | 31.97
|  | Total do item | [6 empty] | 563.45
Item | Descrição do item | [11 empty] | total | #REF!
20.2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES: (6,13+2,05)X6,26M - BRISE SOLEIL 01 | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 56
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM |  |  |  | kg | 65.82 | 11.69 | 769.44
SINAPI-I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | m | 155.42 | 24.85 | 3862.19 |  | comp. Total | kg/m | total
SINAPI-I | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL |  |  |  | m | 155.42 | 4.23 | 657.43 |  | 21.94 | 3 | 65.82
SINAPI-I | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) |  |  |  | kg | 37.05 | 9.42 | 349.01
SINAPI | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 |  |  |  | m³ | 0.30375 | 623.27 | 189.32 |  | área de chapa | kg/m² | total
SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA |  |  |  | und | 30 | 25.41 | 762.3 |  | 0.975 | 38 | 37.05
SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | m² | 93.252 | 18.28 | 1704.65
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  |  | m² | 3.291 | 18.65 | 61.38
SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | m² | 93.252 | 16.3 | 1520.01 |  | perimetro | comp. Total | total
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 120 | 17.5 | 2100 |  | 0.15 | 21.94 | 3.291
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 120 | 17.73 | 2127.6
|  | Total do item | [6 empty] | 14103.33 |  | 120
Item | Descrição do item
#REF! |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 7/8" E=10MM | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 57
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM |  |  |  | M | 1 | 3.41 | 3.41
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 13.95
Item | Descrição do item
13.1.7 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/4" E=10MM | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 58
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM |  |  |  | m | 1 | 2.64 | 2.64
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | h | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | h | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 13.18
Item | Descrição do item
13.1.8 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 5/8" E=10MM | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 59
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM |  |  |  | M | 1 | 5.85 | 5.85
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 16.39
Item | Descrição do item
13.1.9 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/2" E=10MM | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 60
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM |  |  |  | M | 1 | 2.05 | 2.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 12.59
Item | Descrição do item
13.1.10 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/8" E=10MM | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 61
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM |  |  |  | M | 1 | 2 | 2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 12.54
Item | Descrição do item
13.1.11 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/4" E=10MM | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 62
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor
SINAPI-I | 39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM |  |  |  | M | 1 | 1.62 | 1.62
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3645 | 21.52 | 7.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.1519 | 17.75 | 2.7
|  | Total do item | [6 empty] | 12.16
Item | Descrição do item
18.2 |  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 63
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  | UN | 3.273 | 0.92 | 3.01
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM |  |  |  | KG | 0.004 | 31.69 | 0.13
SINAPI-I | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO |  |  |  | UN | 1.091 | 8.11 | 8.85
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 1.029 | 90.23 | 92.85
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.778 | 17.5 | 13.62
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.948 | 21.19 | 20.09
|  | Total do item | [6 empty] | 138.55
Item | Descrição do item
12.3 |  | FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 64
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 |  |  |  | UND | 1 | 3.84 | 3.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3 | 17.75 | 5.33
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.3 | 21.52 | 6.46
|  | Total do item | [6 empty] | 15.63
Item | Descrição do item
14.4.20 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 65
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL |  |  |  | UN | 1 | 7.43 | 7.43
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 16.99 | 10.19
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.6 | 20.7 | 12.42
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR |  |  |  | UN | 0.02 | 58.09 | 1.16
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  |  |  | UN | 0.02 | 23.97 | 0.48
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  |  |  | UN | 0.2 | 1.46 | 0.29
|  | Total do item | [6 empty] | 31.97
Item | Descrição do item
19.4.1 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 66
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" |  |  |  | KG | 29.8 | 10.83 | 322.73
SINAPI-I | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) |  |  |  | KG | 34.74 | 10.58 | 367.55
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M³ | 0.3416 | 467.02 | 159.53
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.7 | 21.19 | 36.02
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.7 | 17.5 | 29.75
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.7 | 22.01 | 37.42
|  | Total do item | [6 empty] | 953
Item | Descrição do item
19.4.2 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CISTERNA | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 67
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" |  |  |  | KG | 21.25 | 10.83 | 230.14
SINAPI-I | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) |  |  |  | KG | 20.348 | 10.58 | 215.28
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M³ | 0.2436 | 467.02 | 113.77
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 21.19 | 31.79
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 17.5 | 26.25
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 22.01 | 33.02
|  | Total do item | [6 empty] | 650.25
Item
15.13 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA | [6 empty] | und
COMPOSIÇÃO 68
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  |  | UND | 0.144 | 3.78 | 0.54
COTAÇÃO |  | SIRENE INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA MS-290 110DB 220VAC |  |  |  | UND | 1 | 155.62 | 155.62
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2.338 | 17.75 | 41.5
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.914 | 21.52 | 41.19
|  | Total do item | [6 empty] | 238.85
Item | Descrição do item
15.15 |  | Fornecimento e instação de Acionador de Sirene | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 69
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | ACIONADOR DE SIRENES |  |  |  | UND | 1 | 340 | 340
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 3.367 | 17.75 | 59.76
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2.946 | 21.52 | 63.4
|  | Total do item | [6 empty] | 463.16
Item | Descrição do item
15.16 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 70
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO |  |  |  | UND | 1 | 68 | 68
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.613 | 17.75 | 10.88
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.613 | 21.52 | 13.19
|  | Total do item | [6 empty] | 92.07
Item | Descrição do item
15.19 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 71
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 |  |  |  | UND | 1 | 449.99 | 449.99
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.684 | 16.99 | 28.61
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.684 | 20.7 | 34.86
|  | Total do item | [6 empty] | 513.46
Item | Descrição do item
15.20 |  | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 2.1/2" | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 72
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" |  |  |  | UND | 1 | 321.51 | 321.51
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UND | 0.03 | 13.27 | 0.4
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | L | 0.007 | 29.96 | 0.21
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 16.99 | 12.5
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 20.7 | 15.24
|  | Total do item | [6 empty] | 349.86
Item | Descrição do item
15.21 |  | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 3" | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 73
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' |  |  |  | UND | 1 | 469.91 | 469.91
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UND | 0.03 | 13.27 | 0.4
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | L | 0.007 | 29.96 | 0.21
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 16.99 | 12.5
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 20.7 | 15.24
|  | Total do item | [6 empty] | 498.26
Item | Descrição do item
15.22 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 74
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" |  |  |  | UND | 1 | 218.03 | 218.03
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UND | 0.03 | 13.27 | 0.4
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | L | 0.007 | 29.96 | 0.21
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 16.99 | 12.5
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.736 | 20.7 | 15.24
|  | Total do item | [6 empty] | 246.38
Item | Descrição do item
17.3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA. | [5 empty] | Unidade | m
COMPOSIÇÃO 75
Fonte | Código | Descrição |  |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO |  |  |  | M² | 1 | 540.17 | 540.17
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 | 21.31 | 21.31
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1.5 | 17.09 | 25.64
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 1 | 18.65 | 18.65
SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 1 | 38.12 | 38.12
|  | Total do item | [6 empty] | 643.89
Item | Descrição do item | [11 empty] | total | 0
20.3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES:(4,20+4,15)X 6,26M BRISE SOLEIL 02 | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 76
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM |  |  |  | KG | 61.83 | 11.69 | 722.79
SINAPI-I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | M | 158.65 | 24.85 | 3942.45 |  | comp. Total | kg/m | total
SINAPI-I | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL |  |  |  | M | 158.65 | 4.23 | 671.09 |  | 20.61 | 3 | 61.83
SINAPI-I | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) |  |  |  | KG | 29.64 | 9.42 | 279.21
SINAPI | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 |  |  |  | M³ | 0.243 | 623.27 | 151.45 |  | área de chapa | kg/m² | total
SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA |  |  |  | UND | 24 | 25.41 | 609.84 |  | 0.78 | 38 | 29.64
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  |  | M² | 3.0915 | 18.65 | 57.66
SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | m² | 95.19 | 18.28 | 1740.07
SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | M² | 95.19 | 16.3 | 1551.6 |  | perimetro | comp. Total | total
SEDOP | 280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 120 | 16.05 | 1926 |  | 0.15 | 20.61 | 3.0915
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 120 | 17.73 | 2127.6
|  | Total do item | [6 empty] | 13779.76 |  | 120
Item | Descrição do item
20.4 |  | PAINEL RIPADO COM SARRAFOS DE DIMENSÕES 3X7 CM PINTADOS COM IMUNIZANTE E ENVERNIZADOS, FIXADOS NAS PAREDES COM PARABOLT DIÂMETRO 3/8" | [5 empty] | Unidade | m²
COMPOSIÇÃO 77
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | M | 9.1333 | 7.36 | 67.22
SINAPI-I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) |  |  |  | KG | 0.13793 | 23.02 | 3.18 | 290 | und/kg
SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  |  | UND | 1 | 2.58 | 2.58
SINAPI | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  |  |  | M³ | 0.000675 | 556.07 | 0.38
SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | M² | 1.83 | 18.28 | 33.45
SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | M² | 1.83 | 15.15 | 27.72
|  | Total do item | [6 empty] | 134.53
Item | Descrição do item
20.5 |  | ELEMENTO DECORATIVO EM ESTRUTURA DE METALON REVESTIDO EM ACM COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO "CASTANHA", RETANGULAR, COM DIMENSÕES 0,30X0,50X2,90M | [5 empty] | Unidade | und
COMPOSIÇÃO 78
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | 61458 | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) |  |  |  | M² | 3.77 | 471 | 1775.67 |  | 23550
|  | Total do item | [6 empty] | 1775.67
Item |  |  |  | Descrição do ítem
12.19 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO
|  |  |  | COMPOSIÇÃO 79 |  |  |  |  | Total
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor
SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM |  |  |  | UND | 4 | 0.96 | 3.84
SINAPI-I | 11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  |  |  | UND | 1.34 | 1.3 | 1.74
SINAPI-I | 39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 |  |  |  | UND | 0.56 | 20.2 | 11.31
SEDOP | 170931 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m |  |  |  | UND | 1 | 79.56 | 79.56
SEDOP | 170927 | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 50 - 3m |  |  |  | UND | 1 | 60.56 | 60.56
SEDOP | 170924 | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 50 - 3m |  |  |  | UND | 1 | 103.86 | 103.86
SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) |  |  |  | UND | 0.467 | 4.52 | 2.11
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" |  |  |  | UND | 4 | 0.33 | 1.32
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.023 | 16.99 | 0.39
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.161 | 20.7 | 3.33
|  | Total do ítem | [6 empty] | 268.02
Item | Descrição do item
20.6 |  | Painel para fachada em Aço Corten com estrutura em metalon para fixação. Dimensões: 1,0x6,0m - Fornecimento e Instalação | [5 empty] | Unidade | m²
COMPOSIÇÃO 80
Fonte | Código |  | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor | Total
COTAÇÃO |  | Painel para fachada em Aço Corten com estrutura em metalon para fixação. Dimensões: 1,0x6,0m |  |  |  | m² | 1 | 1548.62 | 1548.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.56 | 17.09 | 9.57
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.5 | 21.31 | 10.66
|  | Total do item | [6 empty] | 1568.85

## ORÇ
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | SEDOP MAIO/2022 - DESONERADA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit.(R$) | Valor BDI(R$) | Valor Total(R$) | % | 1.2882
1 |  |  | Administração da obra | [5 empty] | 1.861%
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E ENCARREGADO GERAL | und | 1 | 53881.92 | 69410.69 | 69410.69 |  | 1.861%
Subtotal item 1 | [7 empty] | 69410.69
2 |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0.3349%
2.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 227.07 | 1362.42 |  | 0.03653%
2.2 | SEDOP | 10009 | Locação da obra a trena | m² | 226.48 | 4.87 | 6.27 | 1420.03 |  | 0.03808%
2.3 | SEDOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | m² | 16.25 | 287.22 | 370 | 6012.5 |  | 0.1612%
2.4 | SEDOP | 11170 | Licenças e taxas da obra | CJ | 1 | 2866.38 | 3692.47 | 3692.47
Subtotal item 2 | [7 empty] | 12487.42
3 |  |  | Movimento de Terra | [5 empty] | 1.424% | [5 empty] | 355250
3.1 | SINAPI | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 164.22 | 4.89 | 6.3 | 1034.59 |  | 0.02774% | 0.019488
3.2 | SINAPI | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 77.37 | 9.06 | 11.67 | 902.91 |  | 0.02421% | 0.017008
3.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 70.16 | 73.8 | 95.07 | 6670.11 |  | 0.1789%
3.4 | SINAPI | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 615.81 | 56.07 | 72.23 | 44479.96
Subtotal item 3 | [7 empty] | 53087.57
4 |  |  | Infra-estrutura e Superestrutura | [5 empty] | 21.3%
4.1 |  |  | Estacas
4.1.1 | SEDOP | 41490 | Estaca raiz - 30cm | M | 420 | 305.78 | 393.91 | 165442.2 |  | 4.437% | #REF!
4.1.2 | SEDOP | 41500 | Arrasamento de estaca | UN | 35 | 51.21 | 65.97 | 2308.95 |  | 0.06192%
4.2 |  |  | Infra-estrutura
4.2.1 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 7.9 | 622.89 | 802.41 | 6339.04 |  | 0.17% | 42.99%
4.2.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1579 | 64.47 | 83.05 | 131135.95 |  | 3.517%
4.2.3 | SEDOP | 50038 | Armação p/ concreto | KG | 3947.5 | 14.98 | 19.3 | 76186.75 |  | 2.043%
4.2.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 78.95 | 546.12 | 703.51 | 55542.11 |  | 1.489%
4.2.5 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 78.95 | 32.65 | 42.06 | 3320.64 |  | 0.08905%
4.2.6 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 1579 | 33.88 | 43.64 | 68907.56 |  | 1.848%
4.3 |  |  | Superestrutura
4.3.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1579 | 40.83 | 52.6 | 83055.4 |  | 2.227%
4.3.2 | SEDOP | 50038 | Armação p/ concreto | KG | 4737 | 14.98 | 19.3 | 91424.1 |  | 2.452%
4.3.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 78.95 | 546.12 | 703.51 | 55542.11 |  | 1.489%
4.3.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 78.95 | 32.65 | 42.06 | 3320.64
4.3.5 | SEDOP | 51294 | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | M2 | 789.5 | 50.87 | 65.53 | 51735.94 |  | 1.387% | 0.21299 |  | 1032671.13
Subtotal item 4 | [7 empty] | 794261.39
5 |  |  | Cobertura | [5 empty] | 14.57%
5.1 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2011.71 | 19.64 | 25.3 | 50896.26 |  | 1.365%
5.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2011.71 | 18.81 | 24.23 | 48743.73
5.3 | SEDOP | 71465 | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | M2 | 2011.71 | 48.33 | 62.26 | 125249.06 |  | 3.359% |  | 25.64%
5.4 | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 1462.88 | 67.41 | 86.84 | 127036.5 |  | 3.407% |  | 0.23045
5.5 | COMPOSIÇÃO 2 |  | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO | m | 255.66 | 52.85 | 68.08 | 17405.33 |  | 0.4667%
5.6 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 249.91 | 52.51 | 67.64 | 16903.91 |  | 0.4533%
5.7 | COMPOSIÇÃO 3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA CHAPA CHAPA, ESPESSURA DE 30MM, FIXADO COM PERFIL U - 125x50x3MM E TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO (COBERTURA 07). | und | 1 | 30766.96 | 39634 | 39634 |  | 1.063%
5.8 | COMPOSIÇÃO 4 |  | EXECUÇÃO DE FURO, COM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUINDO PINTURA METÁLICA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA. | und | 4 | 234 | 301.44 | 1205.76 |  | 0.03233%
5.9 |  |  | Platibanda
5.9.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 617.86 | 52.48 | 67.6 | 41767.34 |  | 1.12%
5.9.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1235.72 | 4.46 | 5.75 | 7105.39 |  | 0.1905%
5.9.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1235.72 | 24.88 | 32.05 | 39604.83 |  | 1.062%
5.9.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1235.72 | 2.26 | 2.91 | 3595.95 |  | 0.09643%
5.9.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1235.72 | 13.48 | 17.36 | 21452.1 |  | 0.5753%
5.9.6 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 65.44 | 34.23 | 44.1 | 2885.9 |  | 0.07739%
Subtotal item 5 | [7 empty] | 543486.06
6 |  |  | Pavimentação | [5 empty] | 10.61%
6.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1462.88 | 29.81 | 38.4 | 56174.59 |  | 1.506% |  | 14.2%
6.2 | SEDOP | 130715 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 1309.44 | 121.32 | 156.28 | 204639.28 |  | 5.488% |  | 215900.24
6.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 153.44 | 56.97 | 73.39 | 11260.96 |  | 0.302% |  | 54.56%
6.4 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 73.49 | 800.88 | 1031.69 | 75818.9 |  | 2.033%
6.5 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 139.6825 | 11.49 | 14.8 | 2067.3 |  | 0.05544%
6.6 | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 78.19 | 63.28 | 81.52 | 6374.05 |  |  |  | 111018.36
6.7 | SEDOP | 260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água | M | 133 | 31.39 | 40.44 | 5378.52 |  | 0.1442%
6.8 | SEDOP | 130890 | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 32.74 | 258.17 | 332.57 | 10888.34 |  | 0.292%
6.9 | SEDOP | 130728 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 6 | 119.58 | 154.04 | 924.24 |  | 0.02478%
6.10 | SINAPI | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 17.52 | 339.78 | 437.7 | 7668.5 |  | 0.2056%
6.11 | SINAPI | 260520 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m sem lâmina d'água | m | 120.35 | 44.48 | 57.3 | 6896.06 |  | 0.1849%
6.12 | SEDOP | 120770 | Rodape em Porcelanato | m | 238.04 | 23.4 | 30.14 | 7174.53 |  | 0.1924%
6.13 | SEDOP | 120771 | Rodapé em poliestireno de 9cm | m | 10.3 | 31.42 | 40.48 | 416.94 |  | 0.01118%
Subtotal item 6 | [7 empty] | 395682.21
7 |  |  | Paredes e Divisórias | [5 empty] | 3.473%
7.1 |  |  | Paredes | [7 empty] | 0.48354
7.1.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 926.52 | 52.48 | 67.6 | 62632.75 |  | 1.68%
7.2 |  |  | Divisórias
7.2.1 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 722.62 | 62.98 | 81.13 | 58626.16 |  | 1.572% | 0.45261
7.2.2 | SEDOP | 161392 | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | M2 | 12.53 | 512.32 | 659.97 | 8269.42
Subtotal item 7 | [7 empty] | 129528.33
8 |  |  | Revestimento de Paredes | [5 empty] | 3.042%
8.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1853.04 | 4.46 | 5.75 | 10654.98 |  | 0.2857% | 0.58837
8.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 622.9 | 20.77 | 26.76 | 16668.8 |  | 0.447%
8.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1230.14 | 24.88 | 32.05 | 39425.99 |  | 1.057%
8.4 | SINAPI | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 622.9 | 58.2 | 74.97 | 46698.81 |  | 1.252%
Subtotal item 8 | [7 empty] | 113448.58
9 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 7.468%
9.1 |  |  | Janelas
9.1.1 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 58.2 | 47.17 | 60.76 | 3536.23 |  | 0.09483% |  | #REF! | #REF!
9.1.2 | SEDOP | 91517 | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | M2 | 21.6 | 645.96 | 832.13 | 17974.01
9.1.3 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.7 | 143.47 | 184.82 | 1238.29 |  | 0.03321%
9.1.4 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 93.73 | 125.63 | 161.84 | 15169.26 |  | 0.4068% |  |  | #REF!
9.1.5 | COMPOSIÇÃO 52 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA VIDRO FIXO 6MM, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E BANCADA EM GRANITO. | m² | 12.5 | 951.63 | 1225.89 | 15323.63 |  | 0.4109%
9.1.6 | SEDOP | 161391 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | M2 | 151.36 | 461.79 | 594.88 | 90041.04 |  | 2.415%
9.2 |  |  | Portas
9.2.1 | SINAPI | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 72.9 | 48.48 | 62.45 | 4552.61 |  | 0.1221%
9.2.2 | SINAPI | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 3 | 562.64 | 724.79 | 2174.37 |  | 0.05831%
9.2.3 | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 32 | 574.5 | 740.07 | 23682.24 |  | 0.6351%
9.2.4 | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 5 | 568.59 | 732.46 | 3662.3
9.2.5 | COMPOSIÇÃO 39 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD, CHAPA DE AÇO INOX E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 1778.01 | 2290.43 | 4580.86
9.2.6 | COMPOSIÇÃO 5 |  | PORTA DE MADEIRA, EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4 | 1998.89 | 2574.97 | 10299.88 |  | 0.2762%
9.2.7 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 40 | 78.8 | 101.51 | 4060.4
9.2.8 | COMPOSIÇÃO 7 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA. | und | 6 | 3263.94 | 4204.61 | 25227.66 |  | 0.6765%
9.2.9 | COMPOSIÇÃO 6 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA. | und | 2 | 9938.33 | 12802.56 | 25605.12 |  | 0.6866%
9.2.10 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 20.11 | 447.74 | 576.78 | 11599.05 |  | 0.311%
9.2.11 | COMPOSIÇÃO 8 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 4,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA. | und | 1 | 4917.48 | 6334.7 | 6334.7 |  | 0.1699%
9.2.12 | COMPOSIÇÃO 9 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 1,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA. | und | 4 | 1358.97 | 1750.63 | 7002.52 |  | 0.1878%
9.2.13 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 58.14 | 85.77 | 110.49 | 6423.89 |  | 0.1723%
Subtotal item 9 | [7 empty] | 278488.06
10 |  |  | Pintura | [5 empty] | 3.543%
10.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2675.38 | 2.26 | 2.91 | 7785.36 |  | 0.2088%
10.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2675.38 | 21.08 | 12.41 | 33201.47 |  | 0.8903%
10.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2675.38 | 13.48 | 17.36 | 46444.6 |  | 1.245%
Pintura do Forro
10.4 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1462.88 | 2.62 | 3.38 | 4944.53
10.5 | SEDOP | 150178 | PVA interna c/ massa sem selador | M2 | 1462.88 | 21.08 | 27.16 | 39731.82
Subtotal item 10 | [7 empty] | 132107.78
11 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 13.75%
11.1 |  |  | Entrada de Energia e Alimentadores de Quadros
11.1.1 | SEDOP | 170695 | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 68521.97 | 88270 | 88270
11.1.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 49.16 | 63.33 | 63.33
11.1.3 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 86.05 | 110.85 | 665.1
11.1.4 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 24 | 54.75 | 70.53 | 1692.72
11.1.5 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 20.53 | 26.45 | 661.25
11.1.6 | SINAPI | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 714 | 919.77 | 919.77
11.1.7 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 187.35 | 241.34 | 724.02
11.1.8 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 202.28 | 260.58 | 26058
11.1.9 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 103.12 | 132.84 | 3321
11.2 |  |  | Alimentadores de Quadros Parciais
11.2.1 | COMPOSIÇÃO 10 |  | ELETROCALHA 150x100x3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55 | 91.54 | 117.92 | 6485.6
11.2.2 | COMPOSIÇÃO 11 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150X100X3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55 | 46.35 | 59.71 | 3284.05
11.2.3 | COMPOSIÇÃO 12 |  | TÊ PARA ELETROCALHA 150X100 | UN | 1 | 114.33 | 147.28 | 147.28
11.2.4 | COMPOSIÇÃO 13 |  | TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 72 | 20.82 | 26.82 | 1931.04
11.2.5 | COMPOSIÇÃO 14 |  | CURVA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 68.84 | 88.68 | 88.68
11.2.6 | COMPOSIÇÃO 15 |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 49.05 | 63.19 | 63.19
11.2.7 | COMPOSIÇÃO 16 |  | FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 21.93 | 28.25 | 28.25
11.2.8 | COMPOSIÇÃO 17 |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 14.71 | 18.95 | 37.9
11.2.9 | COMPOSIÇÃO 18 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 8.61 | 11.09 | 22.18
11.2.10 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 70 | 2.52 | 3.25 | 227.5
11.2.11 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 46.41 | 59.79 | 597.9
11.2.12 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 18.93 | 24.39 | 487.8
11.2.13 | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.04 | 23.24 | 46.48
11.2.14 | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 32.37 | 41.7 | 125.1
11.2.15 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 10.09 | 13 | 52
11.2.16 | SEDOP | 171456 | Bucha e arruela de alumínio de 3" | UN | 2 | 14.57 | 18.77 | 37.54
11.2.17 | SEDOP | 171305 | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" | UN | 4 | 3.75 | 4.83 | 19.32
11.2.18 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 77.95 | 100.42 | 3012.6
11.2.19 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 40.22 | 51.81 | 518.1
11.2.20 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 18.59 | 23.95 | 16765
11.2.21 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 12.14 | 15.64 | 10948
11.3 |  |  | QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão
11.3.1 | COMPOSIÇÃO 19 |  | QUADRO DE COMANDO 1200X800X300MM IP55. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 2289.38 | 2949.18 | 11796.72
11.3.2 | COMPOSIÇÃO 20 |  | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 400A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 686.12 | 883.86 | 10606.32
11.3.3 | COMPOSIÇÃO 21 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *60* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 205.72 | 265.01 | 1060.04
11.3.4 | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1337.88 | 1723.46 | 1723.46
11.3.5 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 408.64 | 526.41 | 526.41
11.3.6 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 228.81 | 294.75 | 1179
11.3.7 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 13.82 | 17.8 | 71.2
11.4 |  |  | QDLF-1 - Quadro de Distribuição e Força 1
11.4.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 608.49 | 783.86 | 783.86
11.4.2 | SEDOP | 171034 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79.55 | 102.48 | 409.92
11.4.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228.81 | 294.75 | 294.75
11.4.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 11.65 | 15.01 | 360.24
11.5 |  |  | QDLF-2 - Quadro de Distribuição e Força 2
11.5.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 608.49 | 783.86 | 783.86
11.5.2 | SEDOP | 171034 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79.55 | 102.48 | 409.92
11.5.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228.81 | 294.75 | 294.75
11.5.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 11.65 | 15.01 | 360.24
11.6 |  |  | QDT-1 - Quadro de Distribuição de Tomadas 1
11.6.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 608.49 | 783.86 | 783.86
11.6.2 | SEDOP | 171034 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79.55 | 102.48 | 409.92
11.6.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228.81 | 294.75 | 294.75
11.6.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 11.65 | 15.01 | 360.24
11.7 |  |  | QDT-2 - Quadro de Distribuição de Tomadas 2
11.7.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 608.49 | 783.86 | 783.86
11.7.2 | SEDOP | 171034 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79.55 | 102.48 | 409.92
11.7.3 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228.81 | 294.75 | 294.75
11.7.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 11.65 | 15.01 | 360.24
11.8 |  |  | QDAC - Quadro de Distribuição de Ar Condicionado
11.8.1 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 700.72 | 902.67 | 902.67
11.8.2 | SEDOP | 171034 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 3 | 79.55 | 102.48 | 307.44
11.8.3 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 408.64 | 526.41 | 526.41
11.8.4 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 58.72 | 75.64 | 1134.6
11.8.5 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 58.72 | 75.64 | 1134.6
11.9 |  |  | Alimentadores de Máquinas de Ar Condicionado
11.9.1 | SEDOP | 170931 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 100 | 79.56 | 102.49 | 10249
11.9.2 | COMPOSIÇÃO 22 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 37.16 | 47.87 | 4787
11.9.3 | COMPOSIÇÃO 23 |  | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50 CHAPA 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 27.96 | 36.02 | 108.06
11.9.4 | COMPOSIÇÃO 24 |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 84 | 9.38 | 12.08 | 1014.72
11.9.5 | COMPOSIÇÃO 25 |  | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 31.63 | 40.75 | 40.75
11.9.6 | COMPOSIÇÃO 26 |  | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. | UN | 2 | 30.02 | 38.67 | 77.34
11.9.7 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 11.09 | 14.29 | 1714.8
11.9.8 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52 | 9.67 | 12.46 | 647.92
11.9.9 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 104 | 5.66 | 7.29 | 758.16
11.9.10 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 52 | 23.15 | 29.82 | 1550.64
11.9.11 | COMPOSIÇÃO 27 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 52 | 7.07 | 9.11 | 473.72
11.9.12 | SEDOP | 171301 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 52 | 2.28 | 2.94 | 152.88
11.9.13 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1550 | 7.83 | 10.09 | 15639.5
11.9.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2500 | 4.12 | 5.31 | 13275
11.10 |  |  | Sistema de Iluminação e Tomadas
11.10.1 | COMPOSIÇÃO 28 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 55.99 | 72.13 | 14426
11.10.2 | COMPOSIÇÃO 29 |  | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE 100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 18.17 | 23.41 | 4682
11.10.3 | COMPOSIÇÃO 30 |  | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 90 | 12.65 | 16.3 | 1467
11.10.4 | COMPOSIÇÃO 31 |  | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 61.21 | 78.85 | 394.25
11.10.5 | COMPOSIÇÃO 32 |  | ELETROCALHA - CURVA 90 GRAUS HORIZONTAL 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 75.54 | 97.31 | 291.93
11.10.6 | COMPOSIÇÃO 33 |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 27.66 | 35.63 | 249.41
11.10.7 | SEDOP | 171303 | Bucha e arruela de alumínio de 1" | UN | 16 | 3.01 | 3.88 | 62.08
11.10.8 | SEDOP | 171301 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 120 | 2.28 | 2.94 | 352.8
11.10.9 | COMPOSIÇÃO 27 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 | 7.07 | 9.11 | 1093.2
11.10.10 | COMPOSIÇÃO 34 |  | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 8.12 | 10.46 | 167.36
11.10.11 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 200 | 2.52 | 3.25 | 650
11.10.12 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 294 | 13.17 | 16.97 | 4989.18
11.10.13 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 286 | 9.25 | 11.92 | 3409.12
11.10.14 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 150.46 | 193.82 | 3682.58
11.10.15 | COMPOSIÇÃO 35 |  | SPOT DE LED PARA PISO 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 130.03 | 167.5 | 3685
11.10.16 | COMPOSIÇÃO 36 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 40x40cm - POTÊNCIA 40W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 217 | 151.09 | 194.63 | 42234.71
11.10.17 | COMPOSIÇÃO 37 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 30x30cm - POTÊNCIA 20W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 120.34 | 155.02 | 6355.82
11.10.18 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 15.07 | 19.41 | 970.5
11.10.19 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2100 | 11.09 | 14.29 | 30009
11.10.20 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 15.85 | 20.42 | 326.72
11.10.21 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 244 | 9.67 | 12.46 | 3040.24
11.10.22 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64 | 9.19 | 11.84 | 757.76
11.10.23 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 620 | 5.66 | 7.29 | 4519.8
11.10.24 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 28.2 | 36.33 | 145.32
11.10.25 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 22.85 | 29.44 | 1295.36
11.10.26 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 36.24 | 46.68 | 466.8
11.10.27 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.63 | 63.93 | 63.93
11.10.28 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 | 38.9 | 50.11 | 4109.02
11.10.29 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 122 | 24.2 | 31.17 | 3802.74
11.10.30 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3600 | 6.83 | 8.8 | 31680
11.10.31 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4000 | 4.12 | 5.31 | 21240
11.11 |  |  | SPDA e Aterramento
11.11.1 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 25 | 86.05 | 110.85 | 2771.25
11.11.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 25 | 49.16 | 63.33 | 1583.25
11.11.3 | SEDOP | 171143 | Base para mastro 1 1/2" | UN | 2 | 110.11 | 141.84 | 283.68
11.11.4 | SEDOP | 170380 | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | UN | 2 | 987.59 | 1272.21 | 2544.42
11.11.5 | SEDOP | 170378 | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN | 2 | 161.96 | 208.64 | 417.28
11.11.6 | COMPOSIÇÃO 38 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 67.75 | 87.28 | 2967.52
11.11.7 | SEDOP | 171074 | Terminal de compressão em latão 35mm² | UN | 66 | 6.54 | 8.42 | 555.72
11.11.8 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 325 | 57.33 | 73.85 | 24001.25
11.11.9 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 200 | 54.75 | 70.53 | 14106
11.11.10 | SEDOP | 171299 | Ponto de solda exotérmica | PT | 50 | 36.37 | 46.85 | 2342.5
11.11.11 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750 | 15.07 | 19.41 | 14557.5
Subtotal item 11 | [7 empty] | 512904.14
12 |  |  | SISTEMAS ELETRÔNICOS - CABEAMENO ESTUTURADO E CFTV | [5 empty] | 2.903%
12.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (Instalado em piso ou em parede) | UN | 17 | 44.07 | 56.77 | 965.09 |  | 0.02588%
12.2 | SEDOP | 171182 | Tomada femea RJ-45 completa (Instalado em piso ou em parede) | UN | 57 | 50.34 | 64.85 | 3696.45 |  | 0.09912%
12.3 | COMPOSIÇÃO 64 |  | Conector macho RJ45 p/ cabo UTP cat. 6. | UN | 185 | 15.63 | 20.13 | 3724.05 |  | 0.09986%
12.4 | SEDOP | 170951 | Tampa cega 4"x4" plástica | UN | 6 | 12.75 | 16.42 | 98.52 |  | 0.002642%
12.5 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 105 | 13.25 | 17.07 | 1792.35 |  | 0.04806%
12.6 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 13.17 | 16.97 | 118.79 |  | 0.003185% |  |  | #REF!
12.7 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 12.05 | 15.52 | 46.56 |  | 0.001249% |  |  | #REF!
12.8 | SINAPI | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 15.6 | 20.1 | 221.1 |  | 0.005929%
12.9 | SEDOP | 180679 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 397.99 | 512.69 | 1025.38 |  | 0.0275%
12.10 | SEDOP | 170879 | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | UN | 2 | 228.16 | 293.92 | 587.84 |  | 0.01576%
12.11 | SEDOP | 180678 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 1 | 531.67 | 684.9 | 684.9 |  | 0.01837%
12.12 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 28.62 | 36.87 | 73.74 |  | 0.001977%
12.13 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 25.28 | 32.57 | 651.4 |  | 0.01747%
12.14 | SEDOP | 171413 | Unidut múltiplo Ø 1" | UN | 4 | 4.69 | 6.04 | 24.16 |  | 0.0006479%
12.15 | SEDOP | 171415 | Unidut múltiplo Ø 3/4" | UN | 50 | 3.86 | 4.97 | 248.5 |  | 0.006664%
12.16 | SEDOP | 170930 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 40 | 65.41 | 84.26 | 3370.4 |  | 0.09038%
12.17 | SEDOP | 171068 | Suporte para eletrocalhas | UN | 120 | 40.13 | 51.7 | 6204 |  | 0.1664%
12.18 | SEDOP | 171022 | Eletroduto de F°G° de 3" | M | 6 | 117.21 | 150.99 | 905.94 |  | 0.02429%
12.19 | COMPOSIÇÃO 79 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO | M | 60 | 268.02 | 345.26 | 20715.6 |  | 0.5555%
12.20 | SEDOP | 170630 | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 60 | 28.55 | 36.78 | 2206.8 |  | 0.05918%
12.21 | SEDOP | 170078 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 90 | 11.94 | 15.38 | 1384.2 |  | 0.03712%
12.22 | SEDOP | 170076 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 840 | 10.63 | 13.69 | 11499.6 |  | 0.3084%
12.23 | SEDOP | 171264 | Curva 90° p/ elet. F°G° 3" (IE) | UN | 1 | 70.31 | 90.57 | 90.57 |  | 0.002429%
12.24 | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 49.29 | 63.5 | 190.5 |  | 0.005108%
12.25 | SEDOP | 171268 | Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE) | UN | 8 | 24.59 | 31.68 | 253.44 |  | 0.006796%
12.26 | SEDOP | 171025 | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | UN | 8 | 16.49 | 21.24 | 169.92 |  | 0.004557%
12.27 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120 | 9.67 | 12.46 | 1495.2 |  | 0.0401%
12.28 | SEDOP | 171342 | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | UN | 2 | 35.09 | 45.2 | 90.4 |  | 0.002424%
12.29 | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 32.37 | 41.7 | 667.2 |  | 0.01789%
12.30 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 16.47 | 21.22 | 339.52 |  | 0.009105%
12.31 | SINAPI | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25 | 8.15 | 10.5 | 262.5 |  | 0.007039%
12.32 | SINAPI | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 110 | 5.17 | 6.66 | 732.6 |  | 0.01965%
12.33 | SEDOP | 171180 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 3000 | 6.01 | 7.74 | 23220 |  | 0.6227%
12.34 | SINAPI | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 | 3.31 | 4.26 | 127.8 |  | 0.003427%
12.35 | SEDOP | 171525 | Rack 19" 570mm 44U | UN | 1 | 3328.44 | 4287.7 | 4287.7
12.36 | SEDOP | 171192 | Patch panel 24 portas cat 6e | UN | 5 | 1177.48 | 1516.83 | 7584.15 |  | 0.2034%
12.37 | SEDOP | 171190 | Patch cable M8V cat 6e 1,5m | UN | 120 | 55.05 | 70.92 | 8510.4 |  | 0.2282%
Subtotal item 12 | [7 empty] | 108267.27
13 |  |  | Instalações de Ar Condicionado | [5 empty] | 1.776%
13.1 |  |  | Tubulações e Conexões
13.1.1 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 34.08 | 43.9 | 658.5 |  | 0.01766%
13.1.2 | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 92.37 | 118.99 | 13088.9 |  | 0.351%
13.1.3 | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 94 | 75.63 | 97.43 | 9158.42 |  | 0.2456%
13.1.4 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 60.61 | 78.08 | 15616 |  | 0.4188%
13.1.5 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 34.08 | 43.9 | 5707 |  | 0.153%
13.1.6 | COMPOSIÇÃO 57 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 7/8" E=10MM | M | 70 | 13.95 | 17.97 | 1257.9 |  | 0.03373%
13.1.7 | COMPOSIÇÃO 58 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/4" E=10MM | M | 130 | 13.18 | 16.98 | 2207.4 |  | 0.05919%
13.1.8 | COMPOSIÇÃO 59 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 5/8" E=10MM | M | 130 | 16.39 | 21.11 | 2744.3 |  | 0.07359%
13.1.9 | COMPOSIÇÃO 60 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/2" E=10MM | M | 120 | 12.59 | 16.22 | 1946.4 |  | 0.0522%
13.1.10 | COMPOSIÇÃO 61 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/8" E=10MM | M | 220 | 12.54 | 16.15 | 3553 |  | 0.09528%
13.1.11 | COMPOSIÇÃO 62 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/4" E=10MM | M | 150 | 12.16 | 15.66 | 2349 |  | 0.06299%
13.1.12 | SEDOP | 231084 | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 31 | 198.87 | 256.18 | 7941.58 |  | 0.213%
Subtotal item 13 | [7 empty] | 66228.4
14 |  |  | Instalações Hidrosanitárias | [5 empty] | 3.566%
14.1 |  |  | Água Fria
14.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | m | 126 | 19.25 | 24.8 | 3124.8 |  | 0.05328%
14.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 108 | 12.41 | 15.99 | 1726.92 |  | 0.02944%
14.1.3 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 69 | 14.7 | 18.94 | 1306.86 |  | 0.02228%
14.1.4 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 8.19 | 10.55 | 21.1 |  | 0.0003597% |  | 19120.75
14.1.5 | SEDOP | 180218 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | und | 12 | 12.7 | 16.36 | 196.32 |  | 0.003347% |  | 0.15278
14.1.6 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 46 | 7.62 | 9.82 | 451.72 |  | 0.007702%
14.1.7 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 12 | 11.08 | 14.27 | 171.24 |  | 0.00292%
14.1.8 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 13.72 | 17.67 | 70.68 |  | 0.001205%
14.1.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 17 | 94.57 | 121.83 | 2071.11 |  | 0.03531%
14.1.10 | SEDOP | 180447 | Registro de pressao c/ canopla - 1" | und | 4 | 145.3 | 187.18 | 748.72 |  | 0.01277%
14.1.11 | SINAPI | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 5 | 5.64 | 7.27 | 36.35 |  | 0.0006198%
14.2 |  |  | Conexões Caixa d'água
14.2.1 | SINAPI | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 12 | 13.23 | 17.04 | 204.48 |  | 0.003486%
14.2.2 | SINAPI | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 8 | 36.24 | 46.68 | 373.44 |  | 0.006367%
14.2.3 | SINAPI | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 10.14 | 13.06 | 26.12 |  | 0.0004453%
14.2.4 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | und | 2 | 39.03 | 50.28 | 100.56 |  | 0.001715%
14.2.5 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 4 | 61.47 | 79.19 | 316.76 |  | 0.005401%
14.2.6 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 8 | 5.57 | 7.18 | 57.44 |  | 0.0009793%
14.2.7 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 11.08 | 14.27 | 42.81 |  | 0.0007299%
14.2.8 | SINAPI | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18 | 16.47 | 21.22 | 381.96 |  | 0.006512%
14.2.9 | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 18 | 6.14 | 7.91 | 142.38 |  | 0.002428%
14.2.10 | COMPOSIÇÃO 43 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, INCLUINDO FURO COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5MM. | und | 2 | 1298.57 | 1672.82 | 3345.64 |  | 0.05704%
14.3 |  |  | Águas Pluviais
14.3.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 180 | 45.58 | 58.72 | 10569.6 |  | 0.1802%
14.3.2 | COMPOSIÇÃO 40 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11 | 87.8 | 113.1 | 1244.1 |  | 0.02121%
14.3.3 | SINAPI | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | m | 180 | 4.1 | 5.28 | 950.4 |  | 0.0162%
14.3.4 | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | und | 11 | 70.44 | 90.74 | 998.14 |  | 0.01702%
14.3.5 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | 12 | 385.13 | 496.12 | 5953.44 |  | 0.1015%
14.3.6 | SEDOP | 180709 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m) | m | 47.43 | 290.08 | 373.68 | 17723.64 |  | 0.3022%
14.3.7 | SEDOP | 80704 | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m² | 56.92 | 70.67 | 91.04 | 5182 |  | 0.08835%
14.3.8 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 18.97 | 34.23 | 44.1 | 836.58 |  | 0.01426%
14.3.9 | SINAPI | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 37.94 | 46.92 | 60.44 | 2293.09 |  | 0.0391%
14.3.10 | SEDOP | 241320 | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | M | 47.43 | 192.98 | 248.6 | 11791.1 |  | 0.201%
14.4 |  |  | Esgoto Sanitário
14.4.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 90 | 17.42 | 22.44 | 2019.6 |  | 0.03443%
14.4.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 42 | 12.59 | 16.22 | 681.24 |  | 0.01161%
14.4.3 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 72 | 20.17 | 25.98 | 1870.56 |  | 0.03189%
14.4.4 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 90 | 24.62 | 31.72 | 2854.8 |  | 0.04867%
14.4.5 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 19 | 9.99 | 12.87 | 244.53 |  | 0.004169%
14.4.6 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 19 | 26.53 | 34.18 | 649.42 |  | 0.01107%
14.4.7 | SINAPI | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 1 | 81.83 | 105.41 | 105.41 |  | 0.001797%
14.4.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 16 | 37.8 | 48.69 | 779.04 |  | 0.01328%
14.4.9 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 19 | 9.3 | 11.98 | 227.62 |  | 0.003881%
14.4.10 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 19 | 6.64 | 8.55 | 162.45 |  | 0.00277%
14.4.11 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 29 | 6.47 | 8.33 | 241.57 |  | 0.004119%
14.4.12 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 14 | 7.31 | 9.42 | 131.88 |  | 0.002249%
14.4.13 | SEDOP | 180242 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | und | 3 | 25.2 | 32.46 | 97.38 |  | 0.00166%
14.4.14 | SEDOP | 180241 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | und | 7 | 33.88 | 43.64 | 305.48 |  | 0.005208%
14.4.15 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 13 | 11.12 | 14.32 | 186.16 |  | 0.003174%
14.4.16 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 16.69 | 21.5 | 43 |  | 0.0007331%
14.4.17 | SINAPI | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 29.27 | 37.71 | 113.13 |  | 0.001929%
14.4.18 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 10 | 38.58 | 49.7 | 497 |  | 0.008474%
14.4.19 | SEDOP | 180252 | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | und | 4 | 39.03 | 50.28 | 201.12 |  | 0.003429%
14.4.20 | COMPOSIÇÃO 65 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6 | 31.97 | 41.18 | 247.08 |  | 0.004213%
14.5 |  |  | Caixas e Acessórios
14.5.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4 | 37.19 | 47.91 | 191.64 |  | 0.003267%
14.5.2 | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | und | 7 | 79.83 | 102.84 | 719.88 |  | 0.01227%
14.5.3 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | 21 | 385.13 | 496.12 | 10418.52 |  | 0.1776%
14.5.4 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | und | 4 | 239.61 | 308.67 | 1234.68 |  | 0.02105%
14.5.5 | SINAPI | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 2 | 4037.95 | 5201.69 | 10403.38 |  | 0.1774% |  |  |  | 0
14.5.6 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 2 | 2700.43 | 3478.69 | 6957.38 |  | 0.1186%
14.5.7 | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 2 | 7356.07 | 9476.09 | 18952.18 |  | 0.3231%
Subtotal item 14 | [7 empty] | 132995.63
15 |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio | [5 empty] | 1.069%
15.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | und | 5 | 230.11 | 296.43 | 1482.15 |  | 0.03975%
15.2 | COMPOSIÇÃO 41 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | und | 17 | 34.19 | 44.04 | 748.68 |  | 0.02008%
15.3 | COMPOSIÇÃO 42 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | und | 10 | 22.51 | 29 | 290 |  | 0.007777%
15.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 20 | 28.97 | 37.32 | 746.4 |  | 0.02002%
15.5 | COMPOSIÇÃO 54 |  | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. | m | 20 | 7.65 | 9.85 | 197 |  | 0.005283%
15.6 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 1717.01 | 2211.85 | 2211.85 |  | 0.05931% |  |  | 21166.19
15.7 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 357.17 | 460.11 | 920.22 |  | 0.02468% |  |  | 0.53072
15.8 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 67 | 137.92 | 177.67 | 11903.89 |  | 0.3192%
15.9 | SINAPI | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 6 | 186.21 | 239.88 | 1439.28 |  | 0.0386%
15.10 | SINAPI | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 141.33 | 182.06 | 1092.36
15.11 | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 194.02 | 249.94 | 249.94 |  | 0.006702%
15.12 | SINAPI | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 3 | 190.09 | 244.87 | 734.61 |  | 0.0197%
15.13 | COMPOSIÇÃO 68 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA | und | 2 | 238.85 | 307.69 | 615.38 |  | 0.0165%
15.14 | SEDOP | 200661 | Hidrante de passeio - completo | und | 1 | 1550.4 | 1997.23 | 1997.23 |  | 0.05356%
15.15 | COMPOSIÇÃO 69 |  | Fornecimento e instação de Acionador de Sirene | und | 1 | 463.16 | 596.64 | 596.64 |  | 0.016%
15.16 | COMPOSIÇÃO 70 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO | und | 2 | 92.07 | 118.6 | 237.2 |  | 0.006361%
15.17 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 135.85 | 175 | 175 |  | 0.004693%
15.18 | SEDOP | 180385 | Bomba centrifuga 7.5 CV (sem tubulação) | und | 1 | 8009.61 | 10317.98 | 10317.98 |  | 0.2767%
15.19 | COMPOSIÇÃO 71 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | und | 1 | 513.46 | 661.44 | 661.44 |  | 0.01774%
15.20 | COMPOSIÇÃO 72 |  | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 2.1/2" | und | 1 | 349.86 | 450.69 | 450.69 |  | 0.01209%
15.21 | COMPOSIÇÃO 73 |  | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 3" | und | 1 | 498.26 | 641.86 | 641.86 |  | 0.01721%
15.22 | COMPOSIÇÃO 74 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | und | 1 | 246.38 | 317.39 | 317.39 |  | 0.008511%
15.23 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 425.51 | 548.14 | 1096.28 |  | 0.0294%
15.24 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 294.45 | 379.31 | 758.62 |  | 0.02034%
Subtotal item 15 | [7 empty] | 39882.09
16 |  |  | Louças, Acessórios e Metais | [5 empty] | 2.628%
16.1 | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 12 | 253.51 | 326.57 | 3918.84 |  | 0.06681%
16.2 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 635.45 | 818.59 | 3274.36 |  | 0.05583%
16.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 16 | 36.49 | 47.01 | 752.16 |  | 0.01282%
16.4 | SEDOP | 190401 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | und | 2 | 641.73 | 826.68 | 1653.36
16.5 | SEDOP | 190691 | Ducha higienica cromada | und | 4 | 150.18 | 193.46 | 773.84
16.6 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 86.83 | 111.85 | 447.4 |  | 0.007628%
16.7 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 8 | 231 | 297.57 | 2380.56 |  | 0.04059%
16.8 | COMPOSIÇÃO 44 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 400X60CM PADRÃO POPULAR, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 2858.49 | 3682.31 | 7364.62 |  | 0.1256%
16.9 | COMPOSIÇÃO 45 |  | BANCADA EM GRANITO PARA COPA DE 620 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 3138.04 | 4042.42 | 4042.42 |  | 0.06892%
16.10 | COMPOSIÇÃO 46 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, PADRÃO POPULAR, COM RODABANCA E MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 4.7 | 650.06 | 837.41 | 3935.83 |  | 0.0671%
16.11 | COMPOSIÇÃO 47 |  | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 160X60CM PADRÃO POPULAR, COM UMA CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 1326.29 | 1708.53 | 3417.06 |  | 0.05826%
16.12 | COMPOSIÇÃO 48 |  | BANCADA EM AÇO INOX PARA COPA DE 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 808.55 | 1041.57 | 1041.57 |  | 0.01776%
16.13 | SEDOP | 190529 | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | und | 1 | 3782.68 | 4872.85 | 4872.85 |  | 0.08308%
16.14 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 8 | 78.46 | 101.07 | 808.56 |  | 0.01379%
16.15 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 966.53 | 1245.08 | 4980.32 |  | 0.08491%
16.16 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 16 | 44.09 | 56.8 | 908.8 |  | 0.01549%
16.17 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 12 | 88.49 | 113.99 | 1367.88 |  | 0.02332%
16.18 | COMPOSIÇÃO 49 |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 29 | 91.88 | 118.36 | 3432.44 |  | 0.05852%
16.19 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 8 | 319.74 | 411.89 | 3295.12 |  | 0.05618%
16.20 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 290.67 | 374.44 | 748.88 |  | 0.01277%
16.21 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 533.68 | 687.49 | 2749.96 |  | 0.04689%
16.22 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 264.12 | 340.24 | 1360.96 |  | 0.0232%
16.23 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 48.9 | 62.99 | 251.96 |  | 0.004296%
16.24 | COMPOSIÇÃO 50 |  | FORNECIMENTO DE ESPELHO DE 80 X 50 CM PARA BANHEIRO | und | 16 | 222.58 | 286.73 | 4587.68 |  | 0.07822%
16.25 | COMPOSIÇÃO 51 |  | COIFA ACOPLADA AO TETO, 120 X 60 CM, OU EQUIVALENTE. FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 3616.81 | 4659.17 | 4659.17 |  | 0.07944%
16.26 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 36.67 | 655.73 | 844.71 | 30975.52
Subtotal item 16 | [7 empty] | 98002.12
17 |  |  | Muro/Gradil | [5 empty] | 1.608%
17.1 | SEDOP | 260213 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 18 | 592.34 | 763.05 | 13734.9
17.2 | COMPOSIÇÃO 55 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, H= 2M, INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA. | m | 52.25 | 563.45 | 725.84 | 37925.14 |  | 1.017%
17.3 | COMPOSIÇÃO 75 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA. | m | 10 | 643.89 | 829.46 | 8294.6
Subtotal item 17 | [7 empty] | 59954.64
18 |  |  | Serviços Diversos | [5 empty] | 1.486%
18.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 29.3 | 490.09 | 631.33 | 18497.97 |  | 0.496%
18.2 | COMPOSIÇÃO 63 |  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | m | 24.45 | 138.55 | 178.48 | 4363.84 |  | 0.117%
18.3 | COMPOSIÇÃO 53 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES DE 2,00X0,50M, INCLUINDO PINTURA ACRILICA. | und | 6 | 593.73 | 764.84 | 4589.04 |  | 0.1231%
18.4 | SEDOP | 260188 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um | cj | 2 | 2348.06 | 3024.77 | 6049.54 |  | 0.1622%
18.5 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 300 | 37.8 | 48.69 | 14607 |  | 0.3917%
18.6 | ORSE | 9691 | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | und | 4 | 1418.06 | 1826.74 | 7306.96
Subtotal item 18 | [7 empty] | 55414.35
19 |  |  | Casa de Bomba e Cisterna | [5 empty] | 1.335%
19.1 |  |  | Infraestrutura
19.1.1 | SINAPI | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 34.2 | 51.21 | 65.97 | 2256.17 |  | 0.0605%
19.1.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 34.2 | 18.06 | 23.26 | 795.49 |  | 0.02133%
19.1.3 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 109.68 | 161.69 | 208.29 | 22845.25 |  | 0.6126%
19.1.4 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.18 | 510.58 | 657.73 | 4722.5 |  | 0.1266%
19.1.5 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 70.42 | 14.65 | 18.87 | 1328.83 |  | 0.03563%
19.1.6 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 403.06 | 15.77 | 20.31 | 8186.15 |  | 0.2195%
19.1.7 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.18 | 232.54 | 299.56 | 2150.84 |  | 0.05768%
19.2 |  |  | Laje da Tampa | [6 empty] | 0%
19.2.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7.42 | 48.34 | 62.27 | 462.04 |  | 0.01239%
19.2.2 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.748 | 510.58 | 657.73 | 491.98 |  | 0.01319%
19.2.3 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 29.2 | 14.65 | 18.87 | 551 |  | 0.01478%
19.2.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.748 | 232.54 | 299.56 | 224.07 |  | 0.006009%
19.3 |  |  | Base da Bomba | [6 empty] | 0%
19.3.1 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.16 | 109.3 | 140.8 | 163.33 |  | 0.00438%
19.3.2 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 571.62 | 736.36 | 147.27 |  | 0.003949%
19.4 |  |  | Escotilha da entrada da Casa de Bomba e Cisterna | [6 empty] | 0%
19.4.1 | COMPOSIÇÃO 66 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA | und | 2 | 953 | 1227.65 | 2455.3 |  | 0.06584%
19.4.2 | COMPOSIÇÃO 67 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CISTERNA | und | 2 | 650.25 | 837.65 | 1675.3 |  | 0.04493%
19.4.3 | SINAPI | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | und | 16 | 64.37 | 82.92 | 1326.72 |  | 0.03558%
Subtotal item 19 | [7 empty] | 49782.24
20 |  |  | Fachadas | [5 empty] | 1.894%
20.1 | SEDOP | 130715 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 46.34 | 121.32 | 156.28 | 7242.02 |  | 0.1942%
20.2 | COMPOSIÇÃO 56 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES: (6,13+2,05)X6,26M - BRISE SOLEIL 01 | und | 1 | 14103.33 | 18167.91 | 18167.91 |  | 0.4872%
20.3 | COMPOSIÇÃO 76 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES:(4,20+4,15)X 6,26M BRISE SOLEIL 02 | und | 1 | 13779.76 | 17751.09 | 17751.09
20.4 | COMPOSIÇÃO 77 |  | PAINEL RIPADO COM SARRAFOS DE DIMENSÕES 3X7 CM PINTADOS COM IMUNIZANTE E ENVERNIZADOS, FIXADOS NAS PAREDES COM PARABOLT DIÂMETRO 3/8" | m² | 49 | 134.53 | 173.3 | 8491.7
20.5 | COMPOSIÇÃO 78 |  | ELEMENTO DECORATIVO EM ESTRUTURA DE METALON REVESTIDO EM ACM COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO "CASTANHA", RETANGULAR, COM DIMENSÕES 0,30X0,50X2,90M | und | 3 | 1775.67 | 2287.42 | 6862.26
20.6 | COMPOSIÇÃO 80 |  | Painel para fachada em Aço Corten com estrutura em metalon para fixação. Dimensões: 1,0x6,0m - Fornecimento e Instalação | m² | 6 | 1568.85 | 2020.99 | 12125.94
Subtotal item 20 | [7 empty] | 70640.92
21 |  |  | Serviços Finais | [5 empty] | 0.3493%
21.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1480.35 | 6.83 | 8.8 | 13027.08 |  | 0.3493%
Subtotal item 21 | [7 empty] | 13027.08
Total Geral | [7 empty] | 3729086.97 | 100%
[6 empty] | REPASSE | 3150624.087 | 90%
[6 empty] | CP | 578462.883 | 10%
[6 empty] | TOTAL | 3729086.97 | 100%

## ADM. LOC. 1
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 0
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Administração da obra
0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)
0.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E ENCARREGADO GERAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | duração da obra (mês)
| L= | 1 | x | 15 | x | 12 | = | 180 | h
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | duração da obra (mês)
| L= | 8 | x | 22 | x | 12 | = | 2112 | h
| L= | 1 | und

## SER.PREL.2
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Serviços Preliminares
2 | Serviços Preliminares
2.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
| L= | 3 | x | 2
| L= | 6 | m²
Locação da obra a trena
2.2
Comprimentos
| 53.09 | 60.15 | 53.09 | 60.15
| Comp. Total | 226.48 | m
2.3 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO
|  | largura |  | comp.
| L= | 2.5 | x | 6.5
| L= | 16.25 | m²
2.4 | Licenças e taxas da obra
| Quantidade = | 1 | und

## MOV. TER.3
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Movimento de Terra
3 | Movimento de Terra
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
Volume Total Escavado = |  | 164.22 | m³
3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| Vol. Escavado |  | Vol. Conc. Lastro |  | Vol. Conc. Infraestrutura.
Item: | 3.1 |  | 4.2.1 |  | 4.2.4
| 164.22 | - | 7.9 | - | 78.95 | = | 77.37
| Total Geral | 77.37 | m³
3.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| Local | Área (m²) |  | Altura (m)
| Circulação de Veículos | 121.26 | x | 0.13 | = | 15.76
| Patamar 1 | 17.52 | x | 0.92 | = | 16.12
| Patamar 2 | 18 | x | 0.92 | = | 16.56
Áreas de triângulo para aterro:
|  | Base |  | altura |  | largura |  | Volume
| Rampa 1 | 11.52 | x | 0.96 | x | 2.5 | = | 13.82
2
Volume
| Rampa 2 | 2.7 | x | 0.18 | x | 4 | = | 0.97
2
Volume
| Rampa 3 | 7 | x | 0.2 | x | 3 | = | 2.1
2
Volume
| Rampa 4 | 4.8 | x | 0.4 | x | 2 | = | 1.92
2
Volume
| Rampa 5 | 9.55 | x | 0.13 | x | 4.69 | = | 2.91
2
| Volume Total | 70.16 | m³
3.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Volume Total= | 615.81 | m³

## EST.4
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Infra-estrutura e Superestrutura
4 | Infra-estrutura e Superestrutura
4.1 | Estacas
4.1.1 | Estaca raiz - 30cm
| Comprimentos |  | Quantidade |  | Total (m)
| 12 | x | 35 | = | 420
| Comp. Total | 420 | m
4.1.2 | Arrasamento de estaca
| Quantidade | 35 | und
4.2 | Infra-estrutura
4.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Total de Lastro nas Sapatas | 7.9 | m³
4.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Total de formas | 1579 | m²
4.2.3 | Armação p/ concreto
OBS: Quantitativo de aço retirado da tabela do projeto estrutural, na prancha EST 1
| Peso Total | 3947.5 | kg
4.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Vol. Total | 78.95 | m³
4.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Total de impermeabilização | 1579 | m²
4.3 | Superestrutura
4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Somatória total de forma | 1579 | m²
4.3.2 | Armação p/ concreto
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Peso Total | 4737 | kg
4.3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
4.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Somatória dos Volumes | 78.95 | m³
4.3.5 | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m
Nota: Quantitativos conforme projeto estrutural.
| Área total de Cimbramento | 789.5 | m²

## COB. 5
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Cobertura
5 | Cobertura
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| Locais | Áreas (m²)
| Cobertura 01 | 67.61
| Cobertura 02 | 441.82
| Cobertura 03 | 266.21
| Cobertura 04 | 419.17
| Cobertura 05 | 590.77
| Cobertura 06 | 199.46
| Cobertura 08 | 26.67
| Total (m²) | 2011.71
5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| Locais | Áreas (m²)
| Cobertura 01 | 67.61
| Cobertura 02 | 441.82
| Cobertura 03 | 266.21
| Cobertura 04 | 419.17
| Cobertura 05 | 590.77
| Cobertura 06 | 199.46
| Cobertura 08 | 26.67
| Total (m²) | 2011.71
5.3 | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm
| Locais | Áreas (m²)
| Cobertura 01 | 67.61
| Cobertura 02 | 441.82
| Cobertura 03 | 266.21
| Cobertura 04 | 419.17
| Cobertura 05 | 590.77
| Cobertura 06 | 199.46
| Cobertura 08 | 26.67
| Total (m²) | 2011.71
5.4 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
| AMBIENTE |  |  | Área (m²) |  |  | AMBIENTE |  |  | Área (m²)
| Recepção 02 |  |  | 110 |  |  | Hall |  |  | 8.25
| T.I. |  |  | 12.78 |  |  | Circulação 04 |  |  | 46.33
| Almoxarifado Compras |  |  | 38.5 |  |  | W.C. Masculino 01 |  |  | 23.65
| Compras |  |  | 12.75 |  |  | WC PCD Masc. |  |  | 4
| Circulação 06 (Rampa 6 e Patamar 03) |  |  | 64.33 |  |  | Tributos |  |  | 23.72
| Circulação 07 |  |  | 30.9 |  |  | Protocolo |  |  | 18.97
| Secretário - Meio Ambiente |  |  | 13.98 |  |  | Circulação 03 |  |  | 21.3
| Jurídico - Meio Ambiente |  |  | 13.45 |  |  | Auditório |  |  | 51.44
| Engenharia e Atendimento - Meio Amnbiente |  |  | 33.37 |  |  | Sala de Reunião |  |  | 26.25
| Secretário de Esporte e Lazer |  |  | 10.5 |  |  | Copa |  |  | 11.73
| Sala de Coordenação - Esporte e Lazer |  |  | 17.23 |  |  | DML |  |  | 4.4
| Setor Jurídico |  |  | 25.7 |  |  | Banheiro 02 |  |  | 4.55
| Recursos Humanos |  |  | 33 |  |  | Hall |  |  | 5.6
| Arquivo |  |  | 33.65 |  |  | Banheiro 01 |  |  | 6.37
| Secretário ADM |  |  | 21.64 |  |  | Gabinete Prefeita |  |  | 55.93
| Engenharia - Infraestrutura |  |  | 23.69 |  |  | Sala de Comunicação |  |  | 36.2
| Atendimento - Infraestrutura |  |  | 18.03 |  |  | Circulação 02 |  |  | 38.77
| Secretário de Infraestrutura |  |  | 10.97 |  |  | Chefe de Gabinete |  |  | 14.43
| Circulação 05 (Rampa7) |  |  | 42.59 |  |  | Vice-Prefeito |  |  | 15.45
| Refeitório |  |  | 56.46 |  |  | Circulação 01 |  |  | 33.64
| W.C. Masc. 02 |  |  | 9 |  |  | Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios |  |  | 19.09
| W.C. Fem. 02 |  |  | 9 |  |  | Controle Interno |  |  | 20.78
| Área de Serviço |  |  | 16.7 |  |  | Secretaria de Finanças |  |  | 20.15
| Engenharia e Técnicos - Ideflor/Agricultura |  |  | 20.55 |  |  | Sala de Contabilidade |  |  | 20.15
| Secretário de Agricultura |  |  | 9.25 |  |  | Junta Militar |  |  | 20.71
| Cozinha |  |  | 32.55 |  |  | Recepção 01 |  |  | 110
| Cartório Eleitoral |  |  | 21.48
| Setor de Terras |  |  | 27.48
| WC PCD Fem. |  |  | 4
| W.C. Feminino 01 |  |  | 27.49
| TOTAL |  |  | 801.02 |  |  | TOTAL |  |  | 661.86
Total (m²)
| Forro Total | = | 1462.88
5.5 | CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO
Cobertura 1
Comprimentos
| 11.82 | 6.85 | 11.82 | 6.85
Comp. Total
| Cobertura 1 | 37.34
Cobertura 2
Comprimentos
| 5.21 | 1.4 | 7.36 | 2.65 | 5.15 | 15.25 | 7.15 | 13.1
Comp. Total
| Cobertura 2 | 57.27
Cobertura 3 e 4
Comprimentos
| 27.15 | 4.55 | 6 | 11.5 | 16.8 | 11.35 | 12.5
Comp. Total
| Cobertura 3 e 4 | 89.85
Cobertura 5
Comprimentos
| 11.95 | 11.6 | 11.95 | 11.6
Comp. Total
| Cobertura 5 | 47.1
Cobertura 6
Comprimentos
| 3.5 | 1.45 | 14.2 | 1.45 | 3.5
Comp. Total
| Cobertura 6 | 24.1
| Cobertura 1 |  | Cobertura 2 |  | Cobertura 3 e 4 |  | Cobertura 5 |  | Cobertura 6 |  | Total (m²)
Total Platibanda | 37.34 | + | 57.27 | + | 89.85 | + | 47.1 | + | 24.1 | = | 255.66
5.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Cobertura 1
Comprimentos
| 10.82 | 6.85 | 10.82
| Comp. Total (m) | 28.49
Cobertura 2
Comprimentos
| 16.81 | 24.5 | 2.5 | 16.8 | 1.4 | 7.36
| 2.65 | 5.15 | 15.7
| Comp. Total (m) | 92.87
Cobertura 3
Comprimentos
| 12.8 | 4.01 | 4.13 | 8.79
| Comp. Total (m) | 29.73
Cobertura 4
Comprimentos
| 16.3 | 11.36 | 1.45 | 6 | 1.45
| 11.6 | 1.45 | 6.5 | 4.7 | 10.81
| Comp. Total (m) | 71.62
Cobertura 5
Comprimentos
| 13.1 | 9.15 | 3.5 | 1.45
| Comp. Total (m) | 27.2
| Total (m) | 249.91
5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA CHAPA CHAPA, ESPESSURA DE 30MM, FIXADO COM PERFIL U - 125x50x3MM E TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO (COBERTURA 07).
| Quantidade | 1 | und
5.8 | EXECUÇÃO DE FURO, COM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUINDO PINTURA METÁLICA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.
| Quantidade | 4 | und
5.9 | Platibanda
5.9.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Cobertura 1 - Platibanda
Comprimentos
| 11.82 | 6.85 | 11.82 | 6.85
|  | Comp. Total |  | Altura |  | Total
| Cobertura 1 - Platibanda | 37.34 | x | 2.3 | = | 85.88 | m²
Cobertura 2 - Platibanda
Comprimentos
| 5.21 | 1.4 | 7.36 | 2.65 | 5.15 | 15.25 | 7.15 | 13.1
|  | Comp. Total |  | Altura |  | Total
| Cobertura 2 - Platibanda | 57.27 | x | 2.3 | = | 131.72 | m²
Cobertura 3 e 4 - Platibanda
Comprimentos
| 27.15 | 4.55 | 6 | 11.5 | 16.8 | 11.35 | 12.5
|  | Comp. Total |  | Altura |  | Total
| Cobertura 3 e 4 - Platibanda | 89.85 | x | 2.3 | = | 206.66 | m²
Cobertura 5 - Platibanda
Comprimentos
| 11.95 | 11.6 | 11.95 | 11.6
|  | Comp. Total |  | Altura |  | Total
| Cobertura 5 - Platibanda | 47.1 | x | 2.3 | = | 108.33 | m²
Cobertura 6 - Platibanda
Comprimentos
| 3.5 | 1.45 | 14.2 | 1.45 | 3.5
|  | Comp. Total |  | Altura |  | Total
| Cobertura 6 - Platibanda | 24.1 | x | 2.3 | = | 55.43 | m²
Alvenaria - comprimentos para fechamento de calha
| Comprimentos - Cobertura 1 |  |  |  | Total (m)
| 22.84 |  |  |  | 22.84
Alvenaria - comprimentos para fechamento de calha
| Comprimentos - Cobertura 2 |  |  |  | Total (m)
| 49.16 | 4.65 | 0.85 |  | 54.66
Alvenaria - comprimentos para fechamento de calha
| Comprimentos - Cobertura 3 |  |  |  | Total (m)
| 18.21 | 22.3 |  |  | 40.51
Alvenaria - comprimentos para fechamento de calha
| Comprimentos - Cobertura 4 |  |  |  | Total (m)
| 33.65 |  |  |  | 33.65
Alvenaria - comprimentos para fechamento de calha
| Comprimentos - Cobertura 5 |  |  |  | Total (m)
| 9.65 | 3 | 1.45 |  | 14.1
|  | Comp. Total (m) |  | Altura (m) |  | Total (m²)
| Total de alvenaria para calha | 165.76 | x | 0.18 | = | 29.84
| Cobertura 1 - Platibanda |  | Cobertura 2 - Platibanda |  | Cobertura 3 e 4 - Platibanda |  | Cobertura 5 - Platibanda |  | Cobertura 6 - Platibanda |  | Total de alvenaria para calha
Alvenaria p/ cobertura | 85.88 | + | 131.72 | + | 206.66 | + | 108.33 | + | 55.43 | + | 29.84
Total (m²)
| = | 617.86
5.9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
|  | Alvenaria p/ cobertura |  | Ocorrências |  | Total (m²)
| Chapisco Total | 617.86 | x | 2 | = | 1235.72
5.9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
|  | Alvenaria p/ cobertura |  | Ocorrências |  | Total (m²)
| Chapisco Total | 617.86 | x | 2 | = | 1235.72
5.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
|  | Alvenaria p/ cobertura |  | Ocorrências |  | Total (m²)
| Chapisco Total | 617.86 | x | 2 | = | 1235.72
5.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  | Alvenaria p/ cobertura |  | Ocorrências |  | Total (m²)
| Chapisco Total | 617.86 | x | 2 | = | 1235.72
5.9.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
Camada de proteção mecanica ao longo de toda a área impermeabilizada
| Local | Comprimento |  | Largura |  | Área (m²)
| Cobertura 2/3 | 4.6 | x | 0.65 | = | 2.99
|  | 18.2 | x | 0.65 | = | 11.83
|  | 11.55 | x | 0.65 | = | 7.51
|  | 18.35 | x | 0.65 | = | 11.93
| Cobertura 3/4/5 | 22.3 | x | 0.65 | = | 14.5
|  | 11.55 | x | 0.65 | = | 7.51
|  | 3.5 | x | 0.65 | = | 2.28
|  | 1.45 | x | 0.65 | = | 0.94
|  | 9.15 | x | 0.65 | = | 5.95
| Área Total (m²) | 65.44

## PAV. 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Pavimentação
6 | Pavimentação
6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
| AMBIENTE |  |  | Área (m²) |  | AMBIENTE |  |  | Área (m²)
| Recepção 02 |  |  | 110 |  | Hall |  |  | 8.25
| T.I. |  |  | 12.78 |  | Circulação 04 |  |  | 46.33
| Almoxarifado Compras |  |  | 38.5 |  | W.C. Masculino 01 |  |  | 23.65
| Compras |  |  | 12.75 |  | WC PCD Masc. |  |  | 4
| Circulação 06 (Rampa 6 e Patamar 03) |  |  | 64.33 |  | Tributos |  |  | 23.72
| Circulação 07 |  |  | 30.9 |  | Protocolo |  |  | 18.97
| Secretário - Meio Ambiente |  |  | 13.98 |  | Circulação 03 |  |  | 21.3
| Jurídico - Meio Ambiente |  |  | 13.45 |  | Auditório |  |  | 51.44
| Engenharia e Atendimento - Meio Amnbiente |  |  | 33.37 |  | Sala de Reunião |  |  | 26.25
| Secretário de Esporte e Lazer |  |  | 10.5 |  | Copa |  |  | 11.73
| Sala de Coordenação - Esporte e Lazer |  |  | 17.23 |  | DML |  |  | 4.4
| Setor Jurídico |  |  | 25.7 |  | Banheiro 02 |  |  | 4.55
| Recursos Humanos |  |  | 33 |  | Hall |  |  | 5.6
| Arquivo |  |  | 33.65 |  | Banheiro 01 |  |  | 6.37
| Secretário ADM |  |  | 21.64 |  | Gabinete Prefeita |  |  | 55.93
| Engenharia - Infraestrutura |  |  | 23.69 |  | Sala de Comunicação |  |  | 36.2
| Atendimento - Infraestrutura |  |  | 18.03 |  | Circulação 02 |  |  | 38.77
| Secretário de Infraestrutura |  |  | 10.97 |  | Chefe de Gabinete |  |  | 14.43
| Circulação 05 (Rampa7) |  |  | 42.59 |  | Vice-Prefeito |  |  | 15.45
| Refeitório |  |  | 56.46 |  | Circulação 01 |  |  | 33.64
| W.C. Masc. 02 |  |  | 9 |  | Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios |  |  | 19.09
| W.C. Fem. 02 |  |  | 9 |  | Controle Interno |  |  | 20.78
| Área de Serviço |  |  | 16.7 |  | Secretaria de Finanças |  |  | 20.15
| Engenharia e Técnicos - Ideflor/Agricultura |  |  | 20.55 |  | Sala de Contabilidade |  |  | 20.15
| Secretário de Agricultura |  |  | 9.25 |  | Junta Militar |  |  | 20.71
| Cozinha |  |  | 32.55 |  | Recepção 01 |  |  | 110
| Cartório Eleitoral |  |  | 21.48
| Setor de Terras |  |  | 27.48
| WC PCD Fem. |  |  | 4
| W.C. Feminino 01 |  |  | 27.49
| TOTAL |  |  | 801.02 |  | TOTAL |  |  | 661.86
Total (m²)
| Forro Total | = | 1462.88
6.2 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio
| AMBIENTE |  |  | Área (m²) |  | AMBIENTE |  |  | Área (m²)
| Recepção 02 |  |  | 110 |  | Hall |  |  | 8.25
| T.I. |  |  | 12.78 |  | Circulação 04 |  |  | 46.33
| Almoxarifado Compras |  |  | 38.5 |  | Tributos |  |  | 23.72
| Compras |  |  | 12.75 |  | Protocolo |  |  | 18.97
| Circulação 06 (Rampa 6 e Patamar 03) |  |  | 64.33 |  | Circulação 03 |  |  | 21.3
| Circulação 07 |  |  | 30.9 |  | Auditório |  |  | 51.44
| Secretário - Meio Ambiente |  |  | 13.98 |  | Sala de Reunião |  |  | 26.25
| Jurídico - Meio Ambiente |  |  | 13.45 |  | Hall |  |  | 5.6
| Engenharia e Atendimento - Meio Amnbiente |  |  | 33.37 |  | Gabinete Prefeita |  |  | 55.93
| Secretário de Esporte e Lazer |  |  | 10.5 |  | Sala de Comunicação |  |  | 36.2
| Sala de Coordenação - Esporte e Lazer |  |  | 17.23 |  | Circulação 02 |  |  | 38.77
| Setor Jurídico |  |  | 25.7 |  | Chefe de Gabinete |  |  | 14.43
| Recursos Humanos |  |  | 33 |  | Vice-Prefeito |  |  | 15.45
| Arquivo |  |  | 33.65 |  | Circulação 01 |  |  | 33.64
| Secretário ADM |  |  | 21.64 |  | Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios |  |  | 19.09
| Engenharia - Infraestrutura |  |  | 23.69 |  | Controle Interno |  |  | 20.78
| Atendimento - Infraestrutura |  |  | 18.03 |  | Secretaria de Finanças |  |  | 20.15
| Secretário de Infraestrutura |  |  | 10.97 |  | Sala de Contabilidade |  |  | 20.15
| Circulação 05 (Rampa7) |  |  | 42.59 |  | Junta Militar |  |  | 20.71
| Refeitório |  |  | 56.46 |  | Recepção 01 |  |  | 110
| Engenharia e Técnicos - Ideflor/Agricultura |  |  | 20.55
| Secretário de Agricultura |  |  | 9.25
| Cartório Eleitoral |  |  | 21.48
| Setor de Terras |  |  | 27.48
| TOTAL |  |  | 702.28 |  | TOTAL |  |  | 607.16
Total (m²)
| Forro Total | = | 1309.44
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Pav. Térreo
| Ambiente | Área (m²)
| W.C. Masc. 02 | 9
| W.C. Fem. 02 | 9
| Área de Serviço | 16.7
| Cozinha | 32.55
| WC PCD Fem. | 4
| W.C. Feminino 01 | 27.49
| W.C. Masculino 01 | 23.65
| WC PCD Masc. | 4
| Copa | 11.73
| DML | 4.4
| Banheiro 02 | 4.55
| Banheiro 01 | 6.37
| Total (m²) | 153.44
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| Local | Comprimento |  | Largura |  | Total (m²) |  | Espessura
| Calçada de proteção 1 (Dep. de Merenda) | 9 | x | 0.5 | = | 4.5 | x | 0.06 | = | 0.27
|  | 21.25 | x | 0.5 | = | 10.63 | x | 0.06 | = | 0.64
| Calçada de Proteção 2 (espaço de convivência) | 2.95 | x | 0.5 | = | 1.48 | x | 0.06 | = | 0.09
|  | 18.7 | x | 0.5 | = | 9.35 | x | 0.06 | = | 0.56
|  | 3.3 | x | 0.5 | = | 1.65 | x | 0.06 | = | 0.1
|  | 12.65 | x | 0.5 | = | 6.33 | x | 0.06 | = | 0.38
|  | 11.6 | x | 0.5 | = | 5.8 | x | 0.06 | = | 0.35
| Circulação de Veículos | 12.82 | x | 4.75 | = | 60.9 | x | 0.06 | = | 3.65
|  | 13.75 | x | 4.63 | = | 63.66 | x | 0.06 | = | 3.82
| Patamar 1 | 7.15 | x | 2.45 | = | 17.52 | x | 0.06 | = | 1.05
| Patamar 2 | 9 | x | 2 | = | 18 | x | 0.06 | = | 1.08
| Patamar 3 | 1.85 | x | 2.2 | = | 4.07 | x | 0.06 | = | 0.24
| Rampa 1 | 10 | x | 2.45 | = | 24.5 | x | 0.06 | = | 1.47
| Rampa 2 | 4 | x | 2.7 | = | 10.8 | x | 0.06 | = | 0.65
| Rampa 3 | 7 | x | 3 | = | 21 | x | 0.06 | = | 1.26
| Rampa 4 | 4 | x | 2 | = | 8 | x | 0.06 | = | 0.48
| Rampa 5 | 9.55 | x | 4.688 | = | 44.77 | x | 0.06 | = | 2.69
| Estacionamento 01 | 22.5 | x | 5 | = | 112.5 | x | 0.06 | = | 6.75
| Estacionamento 02 | 28.8 | x | 5 | = | 144 | x | 0.06 | = | 8.64
| Espaço de Convivência | 22.06 | x | 4.9 | = | 108.09 | x | 0.06 | = | 6.49
|  | 10.76 | x | 2 | = | 21.52 | x | 0.06 | = | 1.29
| Passeio Público 01 (Rua 12) | 67.1 | x | 1.5 | = | 100.65 | x | 0.06 | = | 6.04
| Passeio Público 02 (Rua Olavo Bilac) | 53.25 | x | 1.5 | = | 79.88 | x | 0.06 | = | 4.79
| Ambientes | Área (m²) |  | Espessura
| Circ. Externa 01 | 110.99 | x | 0.06 | = | 6.66
| Circ. Externa 02 | 27.75 | x | 0.06 | = | 1.67
| Circ. Externa 03 | 39.856 | x | 0.06 | = | 2.39
| Circ. Externa 04 | 61.125 | x | 0.06 | = | 3.67
| Circ. Externa 05 | 40.55 | x | 0.06 | = | 2.43
| Circ. Externa 06 | 12.775 | x | 0.06 | = | 0.77
| Circ. Externa 07 | 52.03 | x | 0.06 | = | 3.12
| Volume Total |  | 73.49 | m³
6.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
| Local | Áreas (m²)
| Canteiro 1 | 5.72
| Canteiro 2 | 22.4
| Canteiro 3 | 20.295
| Canteiro 4 | 28.27
| Canteiro 5 | 15.55
| Canteiro 6 | 12.29
| Canteiro 7 | 19.5
| Canteiro 8 | 13.1225
| Canteiro 9 | 2.535
| Área Total | 139.6825 | m²
6.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| Local | Áreas (m²)
| Piso Grama 1 | 35.02
| Piso Grama 2 | 43.17
| Área Total | 78.19 | m²
6.7 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água
Canteiro 1
| Comprimentos |  |  | Total (m)
| 2.28 | 2.54 |  | 4.82
Canteiro 2
| Comprimentos |  |  | Total (m)
| 12.4 | 3.9 |  | 16.3
Canteiro 3
| Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| 1.1 | 18.47 | 1.1 |  | 20.67
Canteiro 4
| Comprimentos |  |  |  |  | Total (m)
| 1.06 | 22.5 | 1.35 | 2 |  | 26.91
Canteiro 5
| Comprimentos |  |  |  |  | Total (m)
| 5.75 | 2.7 | 5.75 | 2.7 |  | 16.9
Canteiro 6
| Comprimentos |  |  |  |  | Total (m)
| 4.55 | 2.7 | 4.55 | 2.7 |  | 14.5
Canteiro 7
| Comprimentos |  |  | Total (m)
| 15 | 1.3 |  | 16.3
Canteiro 8
| Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| 1.45 | 9.15 | 1.45 |  | 12.05
Canteiro 9
| Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| 1.3 | 1.95 | 1.3 |  | 4.55
| Comprimento Total | 133 | m
6.8 | Piso de borracha tátil (16 un)
OBS: área total retirada da planta de acessibilidade
| Área Total | 32.74 | m²
6.9 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)
OBS: área total retirada da planta de acessibilidade
| Área Total | 6 | m²
6.10 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
| Ambiente | Comprimento |  | Largura |  | Total (m²)
| Patamar 01 | 7.15 | x | 2.45 | = | 17.52
| Área Total | 17.52 | m²
6.11 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m sem lâmina d'água
| Local | Comprimento
| Passeio Público 1 | 67.1
| Passeio Público 2 | 53.25
| Comp. Total | 120.35 | m
6.12 | Rodape em Porcelanato
| Ambientes | Perímetro (m)
| Recepção 02 | 14.8
| Secretário + Eng e Atendimento - Meio Ambiente | 9.07
| Secretário de Esporte e Lazer | 6.43
| Setor Jurídico e Recursos Humanos | 15.92
| Arquivo | 2.45
| Hall | 2.5
| Junta Militar | 8.43
| Recepção 01 | 13.7
| Secretaria de Finanças e Sala de Contabilidade | 7.15
| Controle Interno | 3.56
| Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios | 3.44
| Vice-Prefeito | 3.6
| Chefe de Gabinete | 4.6
| Sala de Comunicação | 12.55
| Gabinete Prefeita | 11.5
| Sala de Reunião e Auditório | 10.8
| Compras e Circulação | 8.9
| Almoxarifado Compras | 7.35
| T.I. | 2.35
| Patamar Escada | 4.1
| Acesso (Rua Olavo Bilac) | 9.78
| Mureta (fachada rua 12) | 26.43
| Mureta (fachada Rua Olavo Bilac) | 23.12
| Guarda Corpo 1 | 14.75
| Guarda Corpo 2 | 11.6
| Guarda Corpo 3 | 15
| Perímetro Total (m) | 253.88
|  | Total s/ desconto |  | Descontos |  | Total (m)
| Total de Rodapé | 253.88 | - | 15.84 | = | 238.04
6.13 | Rodapé em poliestireno de 9cm
Pavimento Térreo
| Ambientes | Perímetro
| Refeitório | 10.3
| Perímetro Total = | 10.3 | m

## PAR. 7
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Paredes e Divisórias
7 | Paredes e Divisórias
7.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Pavimento Térreo
| Ambientes | Perímetro |  | Altura |  | Total (m²)
| Recepção 02 | 14.8 | x | 6.5 | = | 96.2
|  | 15.25 | x | 2.9 | = | 44.23
| Secretário + Eng e Atendimento - Meio Ambiente | 9.07 | x | 2.8 | = | 25.4
| Secretário de Esporte e Lazer | 6.43 | x | 2.8 | = | 18
| Setor Jurídico e Recursos Humanos | 15.92 | x | 2.8 | = | 44.58
| Arquivo | 2.45 | x | 2.8 | = | 6.86
| Área de Serviço | 11.15 | x | 2.8 | = | 31.22
|  | 5.15 | x | 1.5 | = | 7.73 | (Mureta)
| W.C. Masc e Fem. 02 | 12.45 | x | 2.8 | = | 34.86
| Cozinha | 21.52 | x | 2.8 | = | 60.26
| WC. PCD Fem. e WC. Fem. 01 | 29.41 | x | 2.8 | = | 82.35
| Hall | 2.5 | x | 2.8 | = | 7
| WC. PCD Masc. e WC. Masc. 01 | 27.61 | x | 2.8 | = | 77.31
| Junta Militar | 8.43 | x | 2.8 | = | 23.6
| Recepção 01 | 13.7 | x | 5.8 | = | 79.46
|  | 23.9 | x | 2.9 | = | 69.31
| Secretaria de Finanças e Sala de Contabilidade | 7.15 | x | 2.8 | = | 20.02
| Controle Interno | 3.56 | x | 2.8 | = | 9.97
| Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios | 3.44 | x | 2.8 | = | 9.63
| Vice-Prefeito | 3.6 | x | 2.8 | = | 10.08
| Chefe de Gabinete | 4.6 | x | 2.8 | = | 12.88
| Sala de Comunicação | 12.55 | x | 2.8 | = | 35.14
| Gabinete Prefeita | 11.5 | x | 2.8 | = | 32.2
| Banheiro 01 | 9.75 | x | 2.8 | = | 27.3
| Hall, Banheiro 02 e DML | 20.12 | x | 2.8 | = | 56.34
| Copa | 9.83 | x | 2.8 | = | 27.52
| Sala de Reunião e Auditório | 10.8 | x | 2.8 | = | 30.24
| Compras e Circulação | 8.9 | x | 2.8 | = | 24.92
| Almoxarifado Compras | 7.35 | x | 2.8 | = | 20.58
| T.I. | 2.35 | x | 2.8 | = | 6.58
| Patamar Escada | 4.1 | x | 2.8 | = | 11.48
| Acesso (Rua Olavo Bilac) | 9.78 | x | 2.8 | = | 27.38
| Mureta (fachada rua 12) | 26.43 | x | 0.4 | = | 10.57
| Mureta (fachada Rua Olavo Bilac) | 23.12 | x | 0.4 | = | 9.25
| Guarda Corpo 1 | 14.75 | x | 1.2 | = | 17.7
| Guarda Corpo 2 | 11.6 | x | 1.2 | = | 13.92
| Guarda Corpo 3 | 15 | x | 1.2 | = | 18
| Total de Alvenaria s/ Desconto (m²) |  |  |  |  | 1140.07
DESCONTO JANELAS
| Local |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| E1 |  | 2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1
| E2 |  | 1.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 3
| E3 |  | 1.2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.6
| E4 |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.5
| E5 |  | 0.8 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.4
| E6 |  | 0.6 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.3
| E7 |  | 1.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.4
| E9 |  | 2.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.15
| E10 |  | 3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.5
| E11 |  | 3.5 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.75
| E12 |  | 3.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.65
| E13 |  | 3.7 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.85
| E14 |  | 4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 4
| V2 |  | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 1
| VT1 (RUA OLAVO BILAC) |  | 3.95 | x | 5 | x | 1 | = | 19.75
|  |  | 1.8 | x | 3.2 | x | 1 | = | 5.76
| VT2 |  | 4.5 | x | 2.2 | x | 1 | = | 9.9
|  |  | 4.5 | x | 2.8 | x | 1 | = | 12.6
| VT3 |  | 14 | x | 1.9 | x | 1 | = | 26.6
| VT4 |  | 3 | x | 4.9 | x | 1 | = | 14.7
|  |  | 6.85 | x | 5.7 | x | 1 | = | 39.05
| VT5 |  | 1.9 | x | 2.2 | x | 1 | = | 4.18
|  |  | 2.6 | x | 2.2 | x | 1 | = | 5.72
| VT6 |  | 1.9 | x | 1.3 | x | 1 | = | 2.47
| VT7 |  | 1.9 | x | 1.6 | x | 1 | = | 3.04
| VT8 |  | 1.15 | x | 1.9 | x | 1 | = | 2.19
| VT9 |  | 1.2 | x | 1.9 | x | 1 | = | 2.28
| V10 |  | 1.2 | x | 2.6 | x | 1 | = | 3.12
| Total de Descontos de Janelas (m²) | [6 empty] | 171.46
DESCONTO PORTAS
| Ambientes |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P2 |  | 1.5 | x | 2.1 | x | 2 | = | 6.3
| P3 |  | 1.8 | x | 2.3 | x | 2 | = | 8.28
| P4 |  | 1.4 | x | 2.1 | x | 2 | = | 5.88
| P5 |  | 0.8 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.36
| P6 |  | 0.7 | x | 2.1 | x | 3 | = | 4.41
| P7 |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89
| P8 |  | 0.8 | x | 2.1 | x | 3 | = | 5.04
| P9 |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.78
| PA1 |  | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 | = | 3.15
| Total de Descontos das Portas (m²) | [6 empty] | 42.09
| Somatórias dos descontos | 213.55 | m²
|  | Total parcial alvenaria (m²) |  | Total de descontos (m²) |  | Total
| Total c/ Desconto | 1140.07 | - | 213.55 | = | 926.52 | m²
7.2 | Divisórias
7.2.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P
| Perímetro Total |  | Altura |  | Total (m²)
| 289.71 | x | 2.8 | = | 811.19
| Total Parcial = |  |  | 811.19 | m²
DESCONTOS
| Tipos |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P2 |  | 1.5 | x | 2.1 | x | 4 | = | 12.6
| P4 |  | 1.4 | x | 2.1 | x | 2 | = | 5.88
| P1 |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 31 | = | 58.59
| V1 |  | 2 | x | 1 | x | 5 | = | 10
| V3 |  | 1.5 | x | 1 | x | 1 | = | 1.5
| Total de Descontos das Portas (m²) | [6 empty] | 88.57
|  | Total parcial divisória (m²) |  | Total de descontos (m²) |  | Total
| Total Térreo | 811.19 | - | 88.57 | = | 722.62 | m²
7.2.2 | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens
| Ambientes | Perímetro |  | Altura |  | Total (m²)
| Refeitório | 5.15 | x | 2.8 | = | 14.42
|  |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| Porta |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89
| Total de Descontos das Portas (m²) | [6 empty] | 1.89
|  | Total parcial divisória (m²) |  | Total de descontos (m²) |  | Total
| Total Térreo | 14.42 | - | 1.89 | = | 12.53 | m²

## REV. DE PAR. 8
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Revestimento de Paredes
8 | Revestimento de Paredes
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Revestimento em ALVENARIAS
| Ambientes | Perímetro |  | Altura |  | Total (m²)
| Recepção 02 | 14.8 | x | 6.5 | = | 96.2
|  | 15.25 | x | 2.9 | = | 44.23
| Secretário + Eng e Atendimento - Meio Ambiente | 9.07 | x | 2.8 | = | 25.4
| Secretário de Esporte e Lazer | 6.43 | x | 2.8 | = | 18
| Setor Jurídico e Recursos Humanos | 15.92 | x | 2.8 | = | 44.58
| Arquivo | 2.45 | x | 2.8 | = | 6.86
| Área de Serviço | 11.15 | x | 2.8 | = | 31.22
|  | 5.15 | x | 1.5 | = | 7.73
| W.C. Masc e Fem. 02 | 12.45 | x | 2.8 | = | 34.86
| Cozinha | 21.52 | x | 2.8 | = | 60.26
| WC. PCD Fem. e WC. Fem. 01 | 29.41 | x | 2.8 | = | 82.35
| Hall | 2.5 | x | 2.8 | = | 7
| WC. PCD Masc. e WC. Masc. 01 | 27.61 | x | 2.8 | = | 77.31
| Junta Militar | 8.43 | x | 2.8 | = | 23.6
| Recepção 01 | 13.7 | x | 5.8 | = | 79.46
|  | 23.9 | x | 2.9 | = | 69.31
| Secretaria de Finanças e Sala de Contabilidade | 7.15 | x | 2.8 | = | 20.02
| Controle Interno | 3.56 | x | 2.8 | = | 9.97
| Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios | 3.44 | x | 2.8 | = | 9.63
| Vice-Prefeito | 3.6 | x | 2.8 | = | 10.08
| Chefe de Gabinete | 4.6 | x | 2.8 | = | 12.88
| Sala de Comunicação | 12.55 | x | 2.8 | = | 35.14
| Gabinete Prefeita | 11.5 | x | 2.8 | = | 32.2
| Banheiro 01 | 9.75 | x | 2.8 | = | 27.3
| Hall, Banheiro 02 e DML | 20.12 | x | 2.8 | = | 56.34
| Copa | 9.83 | x | 2.8 | = | 27.52
| Sala de Reunião e Auditório | 10.8 | x | 2.8 | = | 30.24
| Compras e Circulação | 8.9 | x | 2.8 | = | 24.92
| Almoxarifado Compras | 7.35 | x | 2.8 | = | 20.58
| T.I. | 2.35 | x | 2.8 | = | 6.58
| Patamar Escada | 4.1 | x | 2.8 | = | 11.48
| Acesso (Rua Olavo Bilac) | 9.78 | x | 2.8 | = | 27.38
| Mureta (fachada rua 12) | 26.43 | x | 0.4 | = | 10.57
| Mureta (fachada Rua Olavo Bilac) | 23.12 | x | 0.4 | = | 9.25
| Guarda Corpo 1 | 14.75 | x | 1.2 | = | 17.7
| Guarda Corpo 2 | 11.6 | x | 1.2 | = | 13.92
| Guarda Corpo 3 | 15 | x | 1.2 | = | 18
| Chapisco total s/ desconto |  |  |  |  | 1140.07 | m²
DESCONTO PORTAS
| Ambientes |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P2 |  | 1.5 | x | 2.1 | x | 2 | = | 6.3
| P3 |  | 1.8 | x | 2.3 | x | 2 | = | 8.28
| P4 |  | 1.4 | x | 2.1 | x | 2 | = | 5.88
| P5 |  | 0.8 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.36
| P6 |  | 0.7 | x | 2.1 | x | 3 | = | 4.41
| P7 |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89
| P8 |  | 0.8 | x | 2.1 | x | 3 | = | 5.04
| P9 |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.78
| PA1 |  | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 | = | 3.15
| Total de Descontos de Portas (m²) | [6 empty] | 42.09
DESCONTO JANELAS
| Ambientes | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| E1 | 2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1
| E2 | 1.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 3
| E3 | 1.2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.6
| E4 | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.5
| E5 | 0.8 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.4
| E6 | 0.6 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.3
| E7 | 1.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.4
| E9 | 2.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.15
| E10 | 3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.5
| E11 | 3.5 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.75
| E12 | 3.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.65
| E13 | 3.7 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.85
| E14 | 4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 4
| V2 | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 1
| VT1 (RUA OLAVO BILAC) | 3.95 | x | 5 | x | 1 | = | 19.75
|  | 1.8 | x | 3.2 | x | 1 | = | 5.76
| VT2 | 4.5 | x | 2.2 | x | 1 | = | 9.9
|  | 4.5 | x | 2.8 | x | 1 | = | 12.6
| VT3 | 14 | x | 1.9 | x | 1 | = | 26.6
| VT4 | 3 | x | 4.9 | x | 1 | = | 14.7
|  | 6.85 | x | 5.7 | x | 1 | = | 39.05
| VT5 | 1.9 | x | 2.2 | x | 1 | = | 4.18
|  | 2.6 | x | 2.2 | x | 1 | = | 5.72
| VT6 | 1.9 | x | 1.3 | x | 1 | = | 2.47
| VT7 | 1.9 | x | 1.6 | x | 1 | = | 3.04
| VT8 | 1.15 | x | 1.9 | x | 1 | = | 2.19
| VT9 | 1.2 | x | 1.9 | x | 1 | = | 2.28
| V10 | 1.2 | x | 2.6 | x | 1 | = | 3.12
| Total de Descontos das Janelas (m²) | [6 empty] | 171.46
| Somatórias dos descontos | 213.55 | m²
|  | Chapisco s/ desconto (m²) |  | Total de descontos (m²) |  | Total
| Total de Chapisco c/ desconto | 1140.07 | - | 213.55 | = | 926.52 | m²
|  | Térreo |  | Ocorrências |  | Área Total
| Total geral | 926.52 | x | 2 | = | 1853.04
8.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| Ambiente | Perímetro (m) |  | Altura |  | Total (m²)
| Área de Serviço | 11.15 | x | 2.8 | = | 31.22
|  | 5.15 | x | 1.5 | = | 7.73
| W.C. Masc e Fem. 02 | 12.45 | x | 2.8 | = | 34.86
| Cozinha | 21.52 | x | 2.8 | = | 60.26
| WC. PCD Fem. e WC. Fem. 01 | 29.41 | x | 2.8 | = | 82.35
| WC. PCD Masc. e WC. Masc. 01 | 27.61 | x | 2.8 | = | 77.31
| Banheiro 01 | 9.75 | x | 2.8 | = | 27.3
| Hall, Banheiro 02 e DML | 20.12 | x | 2.8 | = | 56.34
| Copa | 9.83 | x | 2.8 | = | 27.52
| Emboço s/ desconto | 365.94 | m²
Descontos Janelas
| Ambientes | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| E1 | 2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1
| E2 | 1.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 3
| E4 | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.5
| E5 | 0.8 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.4
| E6 | 0.6 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.3
| E7 | 1.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.4
| E9 | 2.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.15
| E10 | 3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.5
Descontos Portas
| Ambientes | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | 4 | = | 12.6
| P3 | 1.8 | x | 2.3 | x | 2 | = | 8.28
| P4 | 1.4 | x | 2.1 | x | 2 | = | 5.88
| P5 | 0.8 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.36
| P6 | 0.7 | x | 2.1 | x | 3 | = | 4.41
| P7 | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89
| P8 | 0.8 | x | 2.1 | x | 3 | = | 5.04
| P9 | 0.9 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.78
| Total de desconto | 54.49 | m²
|  | Térreo |  | Ocorrências |  | Área Total
| Total geral | 311.45 | x | 2 | = | 622.9
8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| Chapisco Total |  | Emboço |  | Área de Reboco
| 1853.04 | - | 622.9 | = | 1230.14 | m²
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
| Área de Emboço | 622.9 | m²

## ESQ. 9
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Esquadrias
9 | Esquadrias
Janelas
9.1.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| Tipo | Comprimento |  | Contra verga (+ 0,30m) |  | Contraverga (1x) |  | Quantidade |  | Total (m)
| E1 | 2 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 2.3
| E2 | 1.5 | + | 0.3 | x | 1 | x | 4 | = | 7.2
| E3 | 1.2 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.5
| E4 | 1 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.3
| E5 | 0.8 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.1
| E6 | 0.6 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 0.9
| E7 | 1.4 | + | 0.3 | x | 1 | x | 2 | = | 3.4
| E9 | 2.3 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 2.6
| E10 | 3 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 3.3
| E11 | 3.5 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 3.8
| E12 | 3.3 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 3.6
| E13 | 3.7 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 4
| E14 | 4 | + | 0.3 | x | 1 | x | 2 | = | 8.6
| V1 | 2 | + | 0.3 | x | 1 | x | 5 | = | 11.5
| V2 | 1 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.3
| V3 | 1.5 | + | 0.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.8
| Comp. Total de Verga e Contraverga | 58.2 | m
9.1.2 | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| E1 | 2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1
| E2 | 1.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 3
| E3 | 1.2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.6
| E4 | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.5
| E5 | 0.8 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.4
| E6 | 0.6 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.3
| E7 | 1.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.4
| E8 | 2.5 | x | 0.5 | x | 2 | = | 2.5
| E9 | 2.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.15
| E10 | 3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.5
| E11 | 3.5 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.75
| E12 | 3.3 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.65
| E13 | 3.7 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.85
| E14 | 4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 4
| Total Pavimento Térreo | 21.6 | m²
9.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| Ambientes |  | Quantidade |  | Comprimento |  | Altura |  | Total (m²)
| Cobogó (área de serviço) |  | 1 | x | 5.15 | x | 1.3 | = | 6.7
| Total | 6.7 | m²
9.1.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
| Ambientes | Comprimento |  | Largura |  | Quantidade |  | Total (m)
| E1 | 2 | + | 0.06 | x | 1 | = | 2.06
| E2 | 1.5 | + | 0.06 | x | 4 | = | 6.24
| E3 | 1.2 | + | 0.06 | x | 1 | = | 1.26
| E4 | 1 | + | 0.06 | x | 1 | = | 1.06
| E5 | 0.8 | + | 0.06 | x | 1 | = | 0.86
| E6 | 0.6 | + | 0.06 | x | 1 | = | 0.66
| E7 | 1.4 | + | 0.06 | x | 2 | = | 2.92
| E9 | 2.3 | + | 0.06 | x | 1 | = | 2.36
| E10 | 3 | + | 0.06 | x | 1 | = | 3.06
| E11 | 3.5 | + | 0.06 | x | 1 | = | 3.56
| E12 | 3.3 | + | 0.06 | x | 1 | = | 3.36
| E13 | 3.7 | + | 0.06 | x | 1 | = | 3.76
| E14 | 4 | + | 0.06 | x | 2 | = | 8.12
| V1 | 2 | + | 0.06 | x | 5 | = | 10.3
| V2 | 1 | + | 0.06 | x | 1 | = | 1.06
| V3 | 1.5 | + | 0.06 | x | 1 | = | 1.56
| Guarda Corpo 1 | 14.75 | + | 0.06 | x | 1 | = | 14.81
| Guarda Corpo 2 | 11.6 | + | 0.06 | x | 1 | = | 11.66
| Guarda Corpo 3 | 15 | + | 0.06 | x | 1 | = | 15.06
| Total Geral de Peitoril | 93.73 | m
9.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA VIDRO FIXO 6MM, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E BANCADA EM GRANITO.
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| V1 | 2 | x | 1 | x | 5 | = | 10
| V2 | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 1
| V3 | 1.5 | x | 1 | x | 1 | = | 1.5
| Área Total | 12.5 | m²
9.1.6 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens
| Local | Comprimento |  | Altura |  | Total (m²)
| VT1 (RUA OLAVO BILAC) | 3.95 | x | 5 | = | 19.75
|  | 1.8 | x | 3.2 | = | 5.76
| VT2 | 4.5 | x | 2.2 | = | 9.9
|  | 4.5 | x | 2.8 | = | 12.6
| VT3 | 14 | x | 1.9 | = | 26.6
| VT4 | 3 | x | 4.9 | = | 14.7
|  | 6.85 | x | 5.7 | = | 39.05
| VT5 | 1.9 | x | 2.2 | = | 4.18
|  | 2.6 | x | 2.2 | = | 5.72
| VT6 | 1.9 | x | 1.3 | = | 2.47
| VT7 | 1.9 | x | 1.6 | = | 3.04
| VT8 | 1.15 | x | 1.9 | = | 2.19
| VT9 | 1.2 | x | 1.9 | = | 2.28
| V10 | 1.2 | x | 2.6 | = | 3.12
| Total Geral | 151.36 | m²
Portas
9.2.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| Tipos | Comprimento |  | Verga (+ 0,30m) |  | Quantidade |  | Total (m)
| P2 | 1.5 | + | 0.3 | x | 6 | = | 10.8
| P3 | 1.8 | + | 0.3 | x | 2 | = | 4.2
| P4 | 1.4 | + | 0.3 | x | 4 | = | 6.8
| P5 | 0.8 | + | 0.3 | x | 2 | = | 2.2
| P6 | 0.7 | + | 0.3 | x | 3 | = | 3
| P1 e P7 | 0.9 | + | 0.3 | x | 32 | = | 38.4
| P8 | 0.8 | + | 0.3 | x | 3 | = | 3.3
| P9 | 0.9 | + | 0.3 | x | 2 | = | 2.4
| PA1 | 1.5 | + | 0.3 | x | 1 | = | 1.8
| Comprimento Total | 72.9 | m
9.2.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P6 | 0.7 | x | 2.1 | x | 3 | = | 4.41
| Quantidade Pav. Térreo | 3 | und
| Quantidade Total | 3 | und
9.2.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P1 e P7 | 0.9 | x | 2.1 | x | 32 | = | 60.48
| Quantidade Pav. Térreo | 32 | und
| Quantidade Total | 32 | und
9.2.4 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P5 | 0.8 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.36
| P8 | 0.8 | x | 2.1 | x | 3 | = | 5.04
| Quantidade Pav. Térreo | 5 | und
9.2.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD, CHAPA DE AÇO INOX E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P9 | 0.9 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.78
| Quantidade Pav. Térreo | 2 | und
| Total | 2 | und
9.2.6 | PORTA DE MADEIRA, EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P4 | 1.4 | x | 2.1 | x | 4 | = | 11.76
| Quantidade Pav. Térreo | 4 | und
| Total | 4 | und
9.2.7 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
obs.: devido às composições SINAPI nº 90795, 90797 e 90796, referentes aos itens 9.2.2, 9.2.4 e 9.2.5, respectivamente, não contemplarem as fechaduras das portas, fez-se necessária a adição deste serviço
obs.2: no itens de composição própria, já foram adicionadas as fechaduras.
Quant.
| somatória dos itens | 9.2.2 | 3
|  | 9.2.3 | 32
|  | 9.2.4 | 5
|  | Total = | 40
| Total | 40 | und
9.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA.
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | 6 | = | 18.9
| Total Geral | 6 | und
9.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA.
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P3 | 1.8 | x | 2.3 | x | 2 | = | 8.28
| Total | 2 | und
9.2.10 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Tipo | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total (m²)
| P10 | 0.7 | x | 1.6 | x | 6 | = | 6.72
| P11 | 0.8 | x | 1.6 | x | 8 | = | 10.24
| PA1 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 | = | 3.15
| Total Pav. Térreo | 20.11 | m²
| Total Geral | 20.11 | m²
9.2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 4,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA.
Portão de acesso à circulação de veículos - PF1
| Quantidade | 1 | und
9.2.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR 1,00x2,00M EM GRADIL, INCLUINDO DOBRADIÇA, CADEADO, LIXAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA.
Portão de acesso à circulação de pedestres - PF2
| Quantidade | 4 | und
9.2.13 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
| Ambientes | Comprimento |  | Soleira (+0,06) |  | Quantidade |  | Total (m)
| P2 | 1.5 | + | 0.06 | x | 6 | = | 9.36
| P3 | 1.8 | + | 0.06 | x | 2 | = | 3.72
| P4 | 1.4 | + | 0.06 | x | 4 | = | 5.84
| P5 | 0.8 | + | 0.06 | x | 2 | = | 1.72
| P6 | 0.7 | + | 0.06 | x | 3 | = | 2.28
| P1 e P7 | 0.9 | + | 0.06 | x | 32 | = | 30.72
| P8 | 0.8 | + | 0.06 | x | 3 | = | 2.58
| P9 | 0.9 | + | 0.06 | x | 2 | = | 1.92
| PA1 | 1.5 | + | 0.06 | x | 1 | = | 1.56
| Comprimento Total | 58.14 | m

## PINT. 10
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Pintura
10 | Pintura
10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| Área Total de Chapisco |  |  | Área de Emboço |  | Área Total
| 1853.04 |  | - | 622.9 | = | 1230.14 | m²
| Pintura das divisórias | 1445.24 | m²
| Total de Selador | 2675.38 | m²
10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Área Total de Chapisco |  |  | Área de Emboço |  | Área Total
| 1853.04 |  | - | 622.9 | = | 1230.14 | m²
| Pintura das divisórias | 1445.24 | m²
| Total de Massa | 2675.38 | m²
10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Área Total de Chapisco |  |  | Área de Emboço |  | Área Total
| 1853.04 |  | - | 622.9 | = | 1230.14 | m²
| Pintura das divisórias | 1445.24 | m²
| Total de Pintura | 2675.38 | m²
Pintura do Forro
10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
10.5 | PVA interna c/ massa sem selador
| AMBIENTE |  |  | Área (m²) |  | AMBIENTE |  | Área (m²)
| Recepção 02 |  |  | 110 |  | Hall |  | 8.25
| T.I. |  |  | 12.78 |  | Circulação 04 |  | 46.33
| Almoxarifado Compras |  |  | 38.5 |  | W.C. Masculino 01 |  | 23.65
| Compras |  |  | 12.75 |  | WC PCD Masc. |  | 4
| Circulação 06 (Rampa 6 e Patamar 03) |  |  | 64.33 |  | Tributos |  | 23.72
| Circulação 07 |  |  | 30.9 |  | Protocolo |  | 18.97
| Secretário - Meio Ambiente |  |  | 13.98 |  | Circulação 03 |  | 21.3
| Jurídico - Meio Ambiente |  |  | 13.45 |  | Auditório |  | 51.44
| Engenharia e Atendimento - Meio Amnbiente |  |  | 33.37 |  | Sala de Reunião |  | 26.25
| Secretário de Esporte e Lazer |  |  | 10.5 |  | Copa |  | 11.73
| Sala de Coordenação - Esporte e Lazer |  |  | 17.23 |  | DML |  | 4.4
| Setor Jurídico |  |  | 25.7 |  | Banheiro 02 |  | 4.55
| Recursos Humanos |  |  | 33 |  | Hall |  | 5.6
| Arquivo |  |  | 33.65 |  | Banheiro 01 |  | 6.37
| Secretário ADM |  |  | 21.64 |  | Gabinete Prefeita |  | 55.93
| Engenharia - Infraestrutura |  |  | 23.69 |  | Sala de Comunicação |  | 36.2
| Atendimento - Infraestrutura |  |  | 18.03 |  | Circulação 02 |  | 38.77
| Secretário de Infraestrutura |  |  | 10.97 |  | Chefe de Gabinete |  | 14.43
| Circulação 05 (Rampa7) |  |  | 42.59 |  | Vice-Prefeito |  | 15.45
| Refeitório |  |  | 56.46 |  | Circulação 01 |  | 33.64
| W.C. Masc. 02 |  |  | 9 |  | Sala de Operação / Licitação - Setor de Convênios |  | 19.09
| W.C. Fem. 02 |  |  | 9 |  | Controle Interno |  | 20.78
| Área de Serviço |  |  | 16.7 |  | Secretaria de Finanças |  | 20.15
| Engenharia e Técnicos - Ideflor/Agricultura |  |  | 20.55 |  | Sala de Contabilidade |  | 20.15
| Secretário de Agricultura |  |  | 9.25 |  | Junta Militar |  | 20.71
| Cozinha |  |  | 32.55 |  | Recepção 01 |  | 110
| Cartório Eleitoral |  |  | 21.48
| Setor de Terras |  |  | 27.48
| WC PCD Fem. |  |  | 4
| W.C. Feminino 01 |  |  | 27.49
| TOTAL |  |  | 801.02 |  | TOTAL |  | 661.86
Total (m²)
| Forro Total | = | 1462.88

## ELE. 11
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
|  |  |  | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMORIA DE CALCULO 11
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 11 | Instalações Elétricas
| 11.1 | Entrada de Energia e Alimentadores de Quadros
| 11.1.1 | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.1.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.1.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
|  | Quantidade Total | 6 | UND
| 11.1.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
|  | Quantidade Total | 24 | M
| 11.1.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 25 | M
| 11.1.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.1.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
|  | Quantidade Total | 3 | UND
| 11.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 100 | M
| 11.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 25 | M
| 11.2 | Alimentadores de Quadros Parciais
| 11.2.1 | ELETROCALHA 150x100x3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 55 | M
| 11.2.2 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150X100X3000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 55 | M
| 11.2.3 | TÊ PARA ELETROCALHA 150X100
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.2.4 | TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 72 | UND
| 11.2.5 | CURVA PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.2.6 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.2.7 | FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.2.8 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 2 | UND
| 11.2.9 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quantidade Total | 2 | UND
| 11.2.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
|  | Quantidade Total | 70 | UND
| 11.2.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 10 | M
| 11.2.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quantidade Total | 20 | M
| 11.2.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quantidade Total | 2 | UND
| 11.2.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 3 | UND
| 11.2.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quantidade Total | 4 | UND
| 11.2.16 | Bucha e arruela de alumínio de 3"
|  | Quantidade Total | 2 | UND
| 11.2.17 | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4"
|  | Quantidade Total | 4 | UND
| 11.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 30 | M
| 11.2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quantidade Total | 10 | M
| 11.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quantidade Total | 700 | m
| 11.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quantidade Total | 700 | UND
| 11.3 | QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão
| 11.3.1 | QUADRO DE COMANDO 1200X800X300MM IP55. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 4 | UND
| 11.3.2 | KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 400A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quantidade Total | 12 | UND
| 11.3.3 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *60* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quantidade Total | 4 | UND
| 11.3.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quantidade Total | 1 | UND
| 11.3.6 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
|  | Quantidade Total | 4 | UND
| 11.3.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.4 | QDLF-1 - Quadro de Distribuição e Força 1
| 11.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.4.2 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.4.3 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.4.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 24 | UND
| 11.5 | QDLF-2 - Quadro de Distribuição e Força 2
| 11.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.5.2 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.5.3 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.5.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 24 | UND
| 11.6 | QDT-1 - Quadro de Distribuição de Tomadas 1
| 11.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.6.2 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.6.3 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 24 | UND
| 11.7 | QDT-2 - Quadro de Distribuição de Tomadas 2
| 11.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.7.2 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.7.3 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.7.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 24 | UND
| 11.8 | QDAC - Quadro de Distribuição de Ar Condicionado
| 11.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.8.2 | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V
|  | Quant. Total | 3 | UND
| 11.8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.8.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 15 | UND
| 11.8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. Total | 15 | UND
| 11.9 | Alimentadores de Máquinas de Ar Condicionado
| 11.9.1 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m
|  | Quant. Total | 100 | M
| 11.9.2 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 100 | M
| 11.9.3 | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50 CHAPA 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 3 | UND
| 11.9.4 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 84 | UND
| 11.9.5 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 0,50m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.9.6 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 50x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES.
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 11.9.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 120 | M
| 11.9.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 52 | UND
| 11.9.9 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 104 | UND
| 11.9.10 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
|  | Quant. Total | 52 | UND
| 11.9.11 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 52 | UND
| 11.9.12 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4"
|  | Quant. Total | 52 | UND
| 11.9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 1550 | M
| 11.9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 2500 | UND
| 11.10 | Sistema de Iluminação e Tomadas
| 11.10.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 200 | M
| 11.10.2 | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE 100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 200 | M
| 11.10.3 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 90 | UND
| 11.10.4 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 5 | UND
| 11.10.5 | ELETROCALHA - CURVA 90 GRAUS HORIZONTAL 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 3 | UND
| 11.10.6 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 7 | UND
| 11.10.7 | Bucha e arruela de alumínio de 1"
|  | Quant. Total | 16 | UND
| 11.10.8 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4"
|  | Quant. Total | 120 | UND
| 11.10.9 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 120 | UND
| 11.10.10 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. Total | 16 | UND
| 11.10.11 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
|  | Quant. Total | 200 | UND
| 11.10.12 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 294 | UND
| 11.10.13 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 286 | UND
| 11.10.14 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
|  | Quant. Total | 19 | UND
| 11.10.15 | SPOT DE LED PARA PISO 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 22 | UND
| 11.10.16 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 40x40cm - POTÊNCIA 40W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 217 | UND
| 11.10.17 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO DE LED 30x30cm - POTÊNCIA 20W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. Total | 41 | UND
| 11.10.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 50 | M
| 11.10.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 2100 | M
| 11.10.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 16 | UND
| 11.10.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 244 | UND
| 11.10.22 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 64 | UND
| 11.10.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 620 | UND
| 11.10.24 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 11.10.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 44 | UND
| 11.10.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 10 | UND
| 11.10.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 11.10.28 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 82 | UND
| 11.10.29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 122 | UND
| 11.10.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 3600 | M
| 11.10.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 4000 | UND
| 11.11 | SPDA e Aterramento
| 11.11.1 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
|  | Quant. Total | 25 | UND
| 11.11.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
|  | Quant. Total | 25 | UND
| 11.11.3 | Base para mastro 1 1/2"
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 11.11.4 | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios)
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 11.11.5 | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.)
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 11.11.6 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. Total | 34 | UND
| 11.11.7 | Terminal de compressão em latão 35mm²
|  | Quant. Total | 66 | UND
| 11.11.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
|  | Quant. Total | 325 | M
| 11.11.9 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
|  | Quant. Total | 200 | M
| 11.11.10 | Ponto de solda exotérmica
|  | Quant. Total | 50 | UND
| 11.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 750 | m

## INS. LÓG. 12
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[5 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 12
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
SISTEMAS ELETRÔNICOS - CABEAMENO ESTUTURADO E CFTV
| 12 | SISTEMAS ELETRÔNICOS - CABEAMENO ESTUTURADO E CFTV
| 12.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (Instalado em piso ou em parede)
|  | Quant. Total | 17 | UND
| 12.2 | Tomada femea RJ-45 completa (Instalado em piso ou em parede)
|  | Quant. Total | 57 | UND
| 12.3 | Conector macho RJ45 p/ cabo UTP cat. 6.
|  | Quant. Total | 185 | UND
| 12.4 | Tampa cega 4"x4" plástica
|  | Quant. Total | 6 | UND
| 12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 105 | UND
| 12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 7 | UND
| 12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 3 | UND
| 12.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 11 | UND
| 12.9 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 12.10 | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 12.11 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 12.12 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 12.13 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
|  | Quant. Total | 20 | UND
| 12.14 | Unidut múltiplo Ø 1"
|  | Quant. Total | 4 | UND
| 12.15 | Unidut múltiplo Ø 3/4"
|  | Quant. Total | 50 | UND
| 12.16 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m
|  | Quant. Total | 40 | UND
| 12.17 | Suporte para eletrocalhas
|  | Quant. Total | 120 | m
| 12.18 | Eletroduto de F°G° de 3"
|  | Quant. Total | 6 | m
| 12.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO
|  | Quant. Total | 60 | m
| 12.20 | Eletroduto PVC Rígido de 2"
|  | Quant. Total | 60 | m
| 12.21 | Eletroduto PVC Rígido de 1"
|  | Quant. Total | 90 | m
| 12.22 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4"
|  | Quant. Total | 840 | m
| 12.23 | Curva 90° p/ elet. F°G° 3" (IE)
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 12.24 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 3 | UND
| 12.25 | Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE)
|  | Quant. Total | 8 | UND
| 12.26 | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE)
|  | Quant. Total | 8 | UND
| 12.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 120 | UND
| 12.28 | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE)
|  | Quant. Total | 2 | UND
| 12.29 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 16 | UND
| 12.30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 16 | UND
| 12.31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
|  | Quant. Total | 25 | UND
| 12.32 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
|  | Quant. Total | 110 | UND
| 12.33 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e
|  | Quant. Total | 3000 | m
| 12.34 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. Total | 30 | m
| 12.35 | Rack 19" 570mm 44U
|  | Quant. Total | 1 | UND
| 12.36 | Patch panel 24 portas cat 6e
|  | Quant. Total | 5 | UND
| 12.37 | Patch cable M8V cat 6e 1,5m
|  | Quant. Total | 120 | UND

## INS. AR. 13
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[5 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 13
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Instalações de Ar Condicionado
| 13 | Instalações de Ar Condicionado
| 13.1 | Tubulações e Conexões
| 13.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 15 | m
| 13.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 110 | m
| 13.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 94 | m
| 13.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 200 | m
| 13.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. Total | 130 | m
| 13.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 7/8" E=10MM
|  | Quant. Total | 70 | m
| 13.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/4" E=10MM
|  | Quant. Total | 130 | m
| 13.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 5/8" E=10MM
|  | Quant. Total | 130 | m
| 13.1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/2" E=10MM
|  | Quant. Total | 120 | m
| 13.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 3/8" E=10MM
|  | Quant. Total | 220 | m
| 13.1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR DN 1/4" E=10MM
|  | Quant. Total | 150 | m
| 13.1.12 | Ponto de dreno p/ split (10m)
|  | Quant. Total | 31 | und

## INC. 14
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [6 empty] | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 14
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
15 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
15.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
| Total | 5 | un.
15.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| Total | 17 | un.
15.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| Total | 10 | un.
15.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
| Total | 20 | und
15.5 | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM.
|  | Perímetro |  | Quantidade |  | Total (m)
Pintura piso (extintor) |  | 4 | x | 5 | = | 20
15.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 1 | und
15.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| Total | 2 | und
15.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 67 | m
15.9 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 6 | m
15.10 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 6 | und
15.11 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 1 | und
15.12 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 3 | und
15.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA
| Total | 2 | und
15.14 | Hidrante de passeio - completo
| Total | 1 | und
15.15 | Fornecimento e instação de Acionador de Sirene
| Total | 1 | und
15.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO
| Total | 2 | und
15.17 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Total | 1 | und
15.18 | Bomba centrifuga 7.5 CV (sem tubulação)
| Total | 1 | und
15.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15
| Total | 1 | und
15.20 | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 2.1/2"
| Total | 1 | und
15.21 | Fornecimento e instalação de União assento conico galvanizado 3"
| Total | 1 | und
15.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"
| Total | 1 | und
15.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| Total | 2 | und
15.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| Total | 2 | und

## INS. HID. 15
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [6 empty] | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 15
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Instalações Hidrosanitárias
| 14 | Instalações Hidrosanitárias
| 14.1 | Água Fria
| 14.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
Comp. Total
|  | Total Geral | 126 | m
| 14.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Comp. Total
|  | Total Geral | 108 | m
| 14.1.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Total
|  | Quant. Total | 69 | und
| 14.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Total
|  | Quant. Total | 2 | und
| 14.1.5 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH)
|  | Total | 12 | und
| 14.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Total
|  | Quant. Total | 46 | und
| 14.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 12 | und
| 14.1.8 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 4 | und
| 14.1.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Total | 17 | und
| 14.1.10 | Registro de pressao c/ canopla - 1"
|  | Total | 4 | und
| 14.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 5 | und
| 14.2 | Conexões Caixa d'água
| 14.2.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 12 | und
| 14.2.2 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Total | 8 | und
| 14.2.3 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 2 | und
| 14.2.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
|  | Total | 2 | und
| 14.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Total | 4 | und
| 14.2.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Total | 8 | und
| 14.2.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 3 | und
| 14.2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Total | 18 | m
| 14.2.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
|  | Total | 18 | m
| 14.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, INCLUINDO FURO COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5MM.
|  | Total | 2 | und
| 14.3 | Águas Pluviais
| 14.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
|  | Total Geral | 180 | m
| 14.3.2 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Total | 11 | und
| 14.3.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
|  | Total Geral | 180 | m
| 14.3.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
|  | Total | 11 | und
| 14.3.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
|  | Total | 12 | und
| 14.3.6 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)
|  | Local | Quantidade
|  | Espaço de Convivência | 2.58
18.2
3.8
12.15
10.7
|  | Total | 47.43 | m
| 14.3.7 | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno
|  | Comprimento |  | Perimetro de Superficies Internas |  | Área (m²)
|  | 47.43 | x | 1.2 | = | 56.92
|  | Total | 56.92 | m²
| 14.3.8 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
|  | Comprimento |  | Largura da Superficies Horizontal |  | Área (m²)
|  | 47.43 | x | 0.4 | = | 18.97
|  | Total | 18.97 | m²
| 14.3.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
|  | Comprimento |  | Largura da Superficies Horizontal |  | Área (m²)
|  | 47.43 | x | 0.8 | = | 37.94
|  | Total | 37.94 | m²
| 14.3.10 | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação
|  | Total | 47.43 | m
| 14.4 | Esgoto Sanitário
| 14.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 90 | m
| 14.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 42 | m
| 14.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 72 | m
| 14.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 90 | m
| 14.4.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 19 | unid
| 14.4.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 19 | unid
| 14.4.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 1 | unid
| 14.4.8 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 16 | unid
| 14.4.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 19 | unid
| 14.4.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 19 | unid
| 14.4.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 29 | unid
| 14.4.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 14 | unid
| 14.4.13 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS
|  | Total | 3 | unid
| 14.4.14 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS
|  | Total | 7 | unid
| 14.4.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
|  | Total | 13 | unid
| 14.4.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 2 | unid
| 14.4.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 3 | unid
| 14.4.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
|  | Total | 10 | unid
| 14.4.19 | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS
|  | Total | 4 | unid
| 14.4.20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Total | 6 | unid
| 14.5 | Caixas e Acessórios
| 14.5.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Total
|  | Quant. Total | 4 | und
| 14.5.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
Total
|  | Quant. Total | 7 | und
| 14.5.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
Pavimento Térreo
|  | Tipo | Quantidade
|  | Caixa de passagem | 11
|  | Caixa de inspeção | 10
Térreo
|  | Quant. Total | 21
| 14.5.4 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
Total
|  | Quant. Total | 4 | und
| 14.5.5 | FOSSA SÉPTICA EM ANEIS DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 2,0M E ALTURA DE 3,0M
|  | L= | 2 | un.
| 14.5.6 | FILTRO ANAERÓBIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 2,50M E ALTURA DE 2,0M
|  | L= | 2 | un.
| 14.5.7 | SUMIDOURO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIÂMETRO DE 3,0M E ALTURA DE 2,5M
|  | L= | 2 | un.

## LOUÇ. ACESS. E META. 16
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [6 empty] | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 16
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Louças, Acessórios e Metais
16 | Louças, Acessórios e Metais
16.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Pavimento Térreo
| Ambientes | Quantidade
| WC Fem. 01 | 4
| WC Masc. 01 | 2
| WC Masc. 02 | 2
| WC Fem. 02 | 2
| BHO 01 | 1
| BHO 02 | 1
| Total | 12 | un.
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Pavimento Térreo
| Ambientes | Quantidade
| WC Fem. 01 | 1
| WC Masc. 01 | 1
| WC PCD Fem | 1
| WC PCD Masc | 1
| Total | 4 | un.
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Somatória dos Sanitários
| Total | 16 | un.
16.4 | Mictorio individual em louça c/ acessorios
| Total | 2 | un.
16.5 | Ducha higienica cromada
Pavimento Térreo
| Ambiente | Quantidade
| WC Fem. 01 | 1
| WC Masc. 01 | 1
| BHO 01 | 1
| BHO 02 | 1
| Total | 4 | un.
16.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Pavimento Térreo
| Ambiente | Quantidade
| WC Masc. 02 | 1
| WC Fem. 02 | 1
| BHO 01 | 1
| BHO 02 | 1
| Total | 4 | un.
16.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Pavimento Térreo
| Ambientes | Quantidade
| WC PCD Masc. | 1
| WC PCD Fem. | 1
| WC Masc. 02 | 2
| WC Fem. 02 | 2
| Refeitório | 1
| Bho 02 | 1
| Total | 8 | un.
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 400X60CM PADRÃO POPULAR, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Pav. Térreo
| Local | Quant.
| WC Masc 01 | 1
| WC Fem 01 | 1
| Total | 2 | un.
16.9 | BANCADA EM GRANITO PARA COPA DE 620 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO.
| Local | Quant.
| Copa | 1
| Total | 1 | un.
16.10 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, PADRÃO POPULAR, COM RODABANCA E MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Local | Comprimento |  | Largura |  | Área (m²)
| Cozinha | 1.33 | x | 0.6 | = | 0.8
|  | 2 | x | 0.6 | = | 1.2
|  | 2.5 | x | 0.6 | = | 1.5
|  | 2 | x | 0.6 | = | 1.2
| Total | 4.7 | m²
16.11 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, 160X60CM PADRÃO POPULAR, COM UMA CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL, INCLUINDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Local | Quant.
| Cozinha | 1
| Área de Serv | 1
| Total | 2 | un.
16.12 | BANCADA EM AÇO INOX PARA COPA DE 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNEC. E INSTALAÇÃO.
| Local | Quant.
| Copa 02 | 1
| Total | 1 | un.
16.13 | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5)
Refeitório
| Total | 1 | un.
16.14 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Local | Quant.
| Copa | 1
| Cozinha | 6
| Área de Serv | 1
| Total | 8 | un.
16.15 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Banheiros (PCD)
| Local | Quant.
| Cozinha | 4
| Total | 4 | un.
16.16 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Mesmo quantitativo de assento sanitário
| Total | 16 | un.
16.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
| Local | Qtd
| WC PCD's | 2
| WC Masc 01 | 2
| WC Fem 01 | 2
| Refeitório | 1
| WC Fem 02 | 1
| WC Masc 02 | 1
| Área de Serviço | 1
| Bho 01 | 1
| Bho 02 | 1
| Total | 12 | un.
16.18 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Mesmo quantitativo de saboneteira
| Total | 29 | un.
16.19 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Horizontal
| Local | Qtd
| WC PCD's | 4
| WC Masc 01 | 2
| WC Fem 01 | 2
| Total | 8 | un.
16.20 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Vertical
| Local | Qtd
| WC PCD's | 2
| Total | 2 | un.
16.21 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
WC PCD's
| Total | 4 | un.
16.22 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Local | Qtd
| DML | 2
| Área de Serviço | 2
| Total | 4 | un.
16.23 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
DML
| Total | 4 | un.
16.24 | FORNECIMENTO DE ESPELHO DE 80 X 50 CM PARA BANHEIRO
| Local | Qtd
| WC PCD's | 2
| WC Masc 01 | 4
| WC Fem 01 | 4
| WC Fem 02 | 2
| WC Masc 02 | 2
| Bho 01 | 1
| Bho 02 | 1
| Total | 16 | un.
16.25 | COIFA ACOPLADA AO TETO, 120 X 60 CM, OU EQUIVALENTE. FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO
Acima do fogão
| Total | 1 | un.
16.26 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
| Ambiente | Comprimento |  | Altura |  | Total (m²)
| WC Masc. 01 | 6.27 | x | 1.8 | = | 11.29
| WC Fem. 01 | 7.1 | x | 1.8 | = | 12.78
| WC Masc. 02 | 3.5 | x | 1.8 | = | 6.3
| WC Fem. 02 | 3.5 | x | 1.8 | = | 6.3
| Total | 36.67 | m²

## MURO 17
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [7 empty] | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 17
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Muro/Gradil
17 | Muro/Gradil
17.1 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)
| comprimento total= |  | 18 | m
17.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, H= 2M, INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA.
| Trechos: | comprimento |  | quant.
|  | 11.7 | x | 1 | = | 11.7
|  | 1.55 | x | 1 | = | 1.55
|  | 2.55 | x | 1 | = | 2.55
|  | 1.15 | x | 1 | = | 1.15
|  | 35.3 | x | 1 | = | 35.3
[5 empty] | = | 52.25
| comp.= | 52.25 | m
17.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA.
| Identificação | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quant. |  | área (m²)
| PF1 | 4 | x | 2 | x | 1 | = | 8
| PF2 | 1 | x | 2 | x | 3 | = | 2
| área= | 10 | m²

## SERV. DIV. 18
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[5 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 18
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Serviços Diversos
18 | Serviços Diversos
18.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
| Local | Comprimento
| Rampa 04 e Patamar 02 | 2.2
4
4
| Patamar 01 e Rampa 01 | 19.1
| Comp. Total | 29.3 | m
18.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
Local - Pavimento térreo
| Comprimentos - Escada - Espera 01 |  |  | Total (m)
| 4.3 | 3.8 | 4.3 | 12.4
Local - Pavimento térreo
| Comprimentos - Escada - Espera 01 |  |  | Total (m)
| 4.01 | 3.7 | 4.34 | 12.05
| Comprimento Total | 24.45 | m
18.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES DE 2,00X0,50M, INCLUINDO PINTURA ACRILICA.
| Local | Quantidade
| Espaço de Convivência | 6
| Quantidade | 6 | und
18.4 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um
| Quantidade | 2 | CJ
18.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
| Quantidade | 300 | und
18.6 | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm
| Quantidade | 4 | und

## CAS.BOMB.CIST.19
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [7 empty] | Município/UF: |  | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 19
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Casa de Bomba e Cisterna
19 | Casa de Bomba e Cisterna
19.1 | INFRAESTRUTURA
19.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Volume de escavação, com 10cm de folga em cada lado
|  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total
| CISTERNA 1 | 2.4 | x | 1.9 | x | 3.25 | = | 14.82
| CISTERNA 2 | 2.4 | x | 1.9 | x | 3.25 | = | 14.82
| CASA DE BOMBA 1 | 1.9 | x | 1.2 | x | 1 | = | 2.28
| CASA DE BOMBA 2 | 1.9 | x | 1.2 | x | 1 | = | 2.28
| Total | 34.2 | m³
19.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Área do fundo
|  | Comprimento |  | Largura |  | Total
| CISTERNA 1 | 2.4 | x | 1.9 | = | 4.56
| CISTERNA 2 | 2.4 | x | 1.9 | = | 4.56
| CASA DE BOMBA 1 | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| CASA DE BOMBA 2 | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| Total = | 13.68 | m²
19.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área de forma das paredes
|  | perímetro interno |  | Altura |  | área de forma
| CISTERNA 1 | 6.8 | x | 3 | = | 20.4 | Faces internas
| CISTERNA 2 | 6.8 | x | 3 | = | 20.4 | Faces internas
| CASA DE BOMBA 1 | 4.4 | x | 0.9 | = | 3.96
| CASA DE BOMBA 2 | 4.4 | x | 0.9 | = | 3.96
|  | perímetro externo |  | altura |  | área de forma
| CISTERNA 1 | 7.8 | x | 3.25 | = | 25.35 | Faces externas
| CISTERNA 2 | 7.8 | x | 3.25 | = | 25.35 | Faces externas
| CASA DE BOMBA 1 | 5.4 | x | 0.95 | = | 5.13
| CASA DE BOMBA 2 | 5.4 | x | 0.95 | = | 5.13
| Total= | 109.68 | m²
19.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
|  | Perímetro externo |  | espessura |  | Altura |  | Total
| CISTERNA 1 - Paredes | 7.8 | x | 0.1 | x | 3.25 | = | 2.54
| CISTERNA 2 - Paredes | 7.8 | x | 0.1 | x | 3.25 | = | 2.54
| CASA DE BOMBA 1 - Paredes | 5.4 | x | 0.1 | x | 0.95 | = | 0.51
| CASA DE BOMBA 2 - Paredes | 5.4 | x | 0.1 | x | 0.95 | = | 0.51
|  | área do fundo |  | espessura |  | Total
| CISTERNA 1 - Laje de Fundo | 3.74 | x | 0.1 | = | 0.37
| CISTERNA 2 - Laje de Fundo | 3.74 | x | 0.1 | = | 0.37
| CASA DE BOMBA 1 - Laje de Fundo | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.17
| CASA DE BOMBA 2 - Laje de Fundo | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.17
| Total= | 7.18 | m³
19.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | KG
| CISTERNA 1 | Laje do Fundo | CA-50 | ø 8,0 | 23.21
| CISTERNA 2 |  | CA-50 | ø 8,0 | 23.21
| CASA DE BOMBA 1 |  | CA-50 | ø 8,0 | 12
| CASA DE BOMBA 2 |  | CA-51 | ø 8,0 | 12
|  | TOTAL |  |  | 70.42
| Total= | 70.42 | Kg
19.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | KG
| CISTERNA 1 | Paredes | CA-50 | ø 6,3 | 160.33
| CISTERNA 2 |  | CA-50 | ø 6,3 | 160.33
| CASA DE BOMBA 1 |  | CA-50 | ø 6,3 | 41.2
| CASA DE BOMBA 2 |  | CA-51 | ø 6,3 | 41.2
|  | TOTAL |  |  | 403.06
| Total= | 403.06 | Kg
19.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| Mesmo item "Concreto Fck = 20Mpa" |  | 19.1.4
| Total= | 7.18 | m³
19.2 | Laje da Tampa
19.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | comprimento |  | largura |  | Total |  | Desconto (Escotilha) |  |  | Total
| CISTERNA 1 - Tampa - Forma do fundo | 2.2 | x | 1.7 | = | 3.74 | - | 0.81 |  | = | 2.93
| CISTERNA 2 - Tampa - Forma do fundo | 2.2 | x | 1.7 | = | 3.74 | - | 0.81 |  | = | 2.93
|  | perímetro |  | largura |  | Total
| CISTERNA 1 - Tampa - laterais | 7.8 | x | 0.1 | = | 0.78
| CISTERNA 2 - Tampa - laterais | 7.8 | x | 0.1 | = | 0.78
| Total= | 7.42 | m²
19.2.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Volume de concreto da laje
| comprimento |  | largura |  | espessura |  | Total
cisterna 1 | 2.2 | x | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.374
cisterna 2 | 2.2 | x | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.374
| Total= | 0.748 | m³
19.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | kg
| CISTERNA 1 | Lajes da tampa | CA-50 | ø 8,0 | 14.6
| CISTERNA 2 | Lajes da tampa | CA-50 | ø 8,0 | 14.6
|  | TOTAL |  |  | 29.2
| Total= | 29.2 | Kg
19.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| Mesmo item "Concreto Fck = 20Mpa" |  | 19.2.2
| Total= | 0.748 | m³
19.3 | Base da Bomba
19.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Volume da base da bomba
| Perímetro |  | altura |  | Total |  | quant
| 2.3 | x | 0.25 | = | 0.58 | x | 2
| Total= | 1.16 | m²
19.3.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Volume da base da bomba
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total |  | quant
| 0.65 | x | 0.5 | x | 0.3 | = | 0.1 | x | 2
| Total= | 0.2 | m³
19.4 | Escotilha da entrada da Casa de Bomba e Cisterna
19.4.1 | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA
| Total= | 2 | und
19.4.2 | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CISTERNA
| Total= | 2 | und
19.4.3 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
| Total= | 16 | und

## FAC. 20
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | [7 empty] | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% | [5 empty] | Data Base: |  | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[7 empty] | Registro Profissional: |  | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 19
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Fachadas
20 | Fachadas
20.1 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio
Parede com revestimento em porcelanato
| Local |  | Comprimento |  | Altura |  | Total (m²)
| Fachada - Olavo Bilac |  | 4.4 | x | 5.9 | = | 25.96
| Fachada - Rua Doze |  | 2.85 | x | 7.15 | = | 20.38
| Área Total | 46.34 | m²
20.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES: (6,13+2,05)X6,26M - BRISE SOLEIL 01
| Quantidade | 1 | UND
20.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X4 E=2,35MM E INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES:(4,20+4,15)X 6,26M BRISE SOLEIL 02
| Quantidade | 1 | UND
20.4 | PAINEL RIPADO COM SARRAFOS DE DIMENSÕES 3X7 CM PINTADOS COM IMUNIZANTE E ENVERNIZADOS, FIXADOS NAS PAREDES COM PARABOLT DIÂMETRO 3/8"
Painel 1
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 5 | x | 7.4 | x | 1 | = | 37 | m²
Painel 2
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 2.4 | x | 2.5 | x | 2 | = | 12 | m²
| A= | 49 | m²
20.5 | ELEMENTO DECORATIVO EM ESTRUTURA DE METALON REVESTIDO EM ACM COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO "CASTANHA", RETANGULAR, COM DIMENSÕES 0,30X0,50X2,90M
| Quantidade | 3 | UND
20.6 | Painel para fachada em Aço Corten com estrutura em metalon para fixação. Dimensões: 1,0x6,0m - Fornecimento e Instalação
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 1 | x | 6 | x | 1 | = | 6 | m²
| A= | 6 | m²

## SERV. FINAIS 21
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS |  |  |  |  | Município/UF: | PLACAS / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Local: | RUA OLAVO BILAC N° 408, BAIRRO CENTRO – PLACAS/PARÁ
BDI | 28.82% |  |  |  | Data Base: | SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA
[5 empty] | Registro Profissional: | CAU - A : 28510-2
MEMÓRIA DE CÁLCULO 20
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PLACAS
Serviços Finais
21 | Serviços Finais
21.1 | Limpeza geral e entrega da obra
| Área Construída | 1480.35 | m² | de acordo com planta baixa